Распоряжением мэра Москвы

№ 378-РМ

«О ПОЛОЖЕНИИ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В Г. МОСКВЕ»

(с изм. от 19.03.2002, 30.07.2002, 24.09.2002, 31.12.2002, 18.03.2003,30.07.2003, 11.06.2004, 22.11.2004, 07.12.2004, 19.04.2005, 14.06.2005, 11.07.2006 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.02.2000 N 104 "О совершенствовании порядка предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве" и в целях повышения эффективности организации работ по строительству, реконструкции, реставрации, проведения капитального ремонта; ремонта и покраски фасадов объектов; установки нестационарных объектов; проведения строительных работ по использованию, благоустройству территории, перепланировки, переоборудования помещений, проведения реконструктивных работ в г. Москве:

1. Утвердить Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве" (далее - Положение) (приложение).

2. Заказчикам (застройщикам), инвесторам, проектировщикам, строителям, организациям, участвующим в процессе предпроектной и проектной подготовки, руководствоваться указанным Положением (п. 1) как основным документом при подготовке проведения строительных работ в городе.

3. Поручить Москомархитектуре обеспечить издание и распространение указанного Положения, а также проведение консультаций и разъяснений по отдельным вопросам Положения.

4. Объединению административно-технических инспекций Правительства Москвы совместно с ГУП "Информационные технологии, инжиниринг и связь" в двухмесячный срок подготовить предложения по внесению в установленном порядке изменений и дополнений в Правила организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве, принятые постановлением Правительства Москвы от 17.03.98 N 207 "Об утверждении Правил организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве".

5. Признать утратившими силу распоряжения Мэра Москвы от 11.11.94 N 561-РМ "О едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства (реконструкции, реставрации, расширения) объектов в г. Москве", от 01.09.98 N 890-РМ "О сокращении сроков, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации" и от 23.04.96 N 234-РМ "О внесении дополнений в распоряжение Мэра Москвы от 31.01.96 N 39-РМ".

6. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке в газете "Тверская, 13" и "Вестнике Мэрии Москвы".

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

Приложение к распоряжению Мэра Москвы

от 11 апреля 2000 г. N 378-РМ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.07.2002 N 601-ПП, от 24.09.2002 N 790-ПП, от 31.12.2002 N 1069-ПП, от 18.03.2003 N 156-ПП; распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2003 N 284-РМ; распоряжений Правительства Москвы от 11.06.2004 N 1170-РП, от 22.11.2004 N 2333-РП; постановления Правительства Москвы от 07.12.2004 N 841-ПП; распоряжения Мэра от 19.04.2005 N 114-РМ; постановлений Правительства Москвы от 14.06.2005 N 418-ПП, от 11.07.2006 N 500-ПП, с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы от 19.03.2002 N 184-ПП)

2-я редакция

Введение

Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства (проведения строительных работ) в г. Москве, именуемое в дальнейшем "Положение", разработано на основе многолетнего опыта предпроектной, проектной подготовки и проведения строительных работ в соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации и города Москвы, определяет порядок их проведения на территории города Москвы (исключая объекты и территории федерального значения) и обязательно для всех участников данной деятельности независимо от форм собственности и источников финансирования.

Положение включает вопросы инвестиционно-строительной деятельности - от обращения заявителя в органы власти г. Москвы до получения разрешения (ордера) на производство строительно-монтажных и земляных работ в зависимости от их вида:

- - новое капитальное и некапитальное строительство (глава II);

- - реконструкция (глава II);

- - установка нестационарных объектов (глава III);

- - использование территории (приспособление для ведения хозяйственной деятельности) (глава IV);

- - благоустройство территории (глава V);

- - капитальный ремонт зданий, ремонт и покраска фасадов (глава VI);

- - перепланировка помещений (глава VII);

- - переоборудование помещений (глава VIII);

- - реконструктивные работы (глава VIII);

- - реставрация объектов (глава I, п. 9).

Положение в зависимости от вида строительных работ устанавливает этапы предпроектной и проектной подготовки их проведения, требования к составу, порядку оформления, согласования и утверждения документации.

Положение разработано Москомархитектурой и Мосгосэкспертизой при участии Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, Департамента экономической политики и развития г. Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и организаций, осуществляющих рассмотрение, согласование и экспертизу проектной документации, контроль и надзор за строительством.

(в ред. распоряжения Правительства Москвы от 22.11.2004 N 2333-РП)

В Положении использованы основные понятия и термины, приведенные в приложении 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и города Москвы, применяемых в предпроектной и проектной подготовке строительства на территории Москвы

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс РСФСР.

Водный кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 17.11.95 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Закон РСФСР от 15.12.78 "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

Федеральный закон от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 04.05.99 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.95 N 52-ФЗ.

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Закон Российской Федерации от 09.07.93 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах".

Строительные нормы и правила (СНиП и ВСН).

Реставрационные нормы и правила РНиП 1.02.01-94.

Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Минприроды Российской Федерации от 18.07.94 N 222.

Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства (РДС 11-211-95).

Положение о Государственной противопожарной службе МВД РФ, утвержденное постановлением Совета Министров Российской Федерации от 23.08.93 N 848 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.06.95 N 627, от 12.03.96 N 271).

Наставление по организации Государственного пожарного надзора в Российской Федерации, утвержденное приказом ГУГПС от 25.05.95 N 10.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 года N 135 "О лицензировании отдельных видов деятельности".

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 N 601-ПП)

Закон города Москвы "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы".

Закон города Москвы "О регулировании градостроительной деятельности на территориях природного комплекса города Москвы".

Закон города Москвы "О градостроительном зонировании территории города Москвы".

Закон города Москвы "О защите зеленых насаждений".

Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (МГСН 1.01-98).

Распоряжение Мэра Москвы от 12.05.94 N 226-РМ "О Государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и упрощения процедуры ее согласования".

Распоряжение Мэра Москвы от 01.11.95 N 581 "Об архитектурном освещении объектов в г. Москве".

Постановление Правительства Москвы от 14.11.95 N 916 "О мерах по пресечению самовольного строительства в Москве и усилению контроля за качеством проектной документации".

Распоряжение Мэра Москвы от 31.01.96 N 39-РМ "Об упрощении порядка подготовки исходно-разрешительной документации для всех видов строительства в г. Москве".

Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 22.04.96 N 503-РЗП "Об утверждении перечня видов строительных работ, для которых не требуется разрешение Правительства Москвы на строительство".

Распоряжение Мэра Москвы от 23.04.96 N 234-РМ "О внесении дополнений в распоряжение Мэра Москвы от 31.01.96 N 39-РМ".

Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 06.05.96 N 424-РП "Об утверждении Положения о рабочей группе по обеспечению подготовки градостроительных заключений".

Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 12.05.96 N 434-РП "Об утверждении Положения о рабочей группе по подготовке заключений по инженерному обеспечению объектов".

Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 04.09.97 N 976-РП "О внесении изменений в распоряжение Премьера Правительства Москвы от 12.05.96 N 434-РП "Об утверждении Положения о рабочей группе по инженерному обеспечению объектов".

Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 26.12.96 N 1633-РЗП "О порядке и сроках разработки комплекта исходно-разрешительной документации для объектов строительства и реконструкции".

Постановление Правительства Москвы от 31.12.96 N 1031 "О дальнейшем упрощении порядка подготовки исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства на территории г. Москвы".

Распоряжение Мэра Москвы от 08.04.97 N 273-РМ "Об упорядочении подготовки предпроектной документации для проведения строительных работ на территории города Москвы и о составе пакета документов, передаваемых инвестору для этих целей".

Постановление Правительства Москвы от 17.06.97 N 440 "Об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля".

Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 20.10.97 N 1092-РЗП "О порядке оформления поручений на разработку материалов исходно-разрешительной документации".

Постановление Правительства Москвы от 16.12.97 N 881 "Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового кольца)".

Распоряжение Мэра Москвы от 22.01.98 N 54-РМ "О порядке участия граждан в обсуждении градостроительных планов, проектов и решений по вопросам, связанным с использованием городских территорий".

Постановление Правительства Москвы от 17.03.98 N 189 "О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31.12.96 N 1031 "О дальнейшем упрощении порядка подготовки исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства на территории г. Москвы".

Постановление Правительства Москвы от 17.03.98 N 207 "Об утверждении Правил организации подготовки и проведения земляных и строительных работ в г. Москве".

Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 24.03.98 N 239-РЗП "О разграничении функций между Центром подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД) ГлавАПУ и его территориальными подразделениями при подготовке материалов ИРД по объектам и территориям, находящимся в ведении префектур административных округов".

Распоряжение Мэра Москвы от 30.03.98 N 299-РМ "О дополнительных мерах по упорядочению размещения и строительства некапитальных объектов на территории г. Москвы".

Постановление Правительства Москвы от 05.05.98 N 343 "Об утверждении Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в г. Москве".

Распоряжение Мэра Москвы от 17.07.98 N 729-РМ "Об упорядочении строительства крупномасштабных административных объектов на территории центральной части города (в пределах Садового кольца)".

Постановление Правительства Москвы от 25.08.98 N 647 "Об утверждении Правил проведения архитектурных и градостроительных конкурсов в Москве".

Распоряжение Мэра Москвы от 10.09.98 N 933-РМ "Об утверждении поэтапной схемы планирования, подготовки и реализации городских инвестиционных программ строительства и реконструкции на территории г. Москвы".

Постановление Правительства Москвы от 07.07.98 N 545 "Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)".

Распоряжение Мэра Москвы от 29.10.98 N 1085-РМ "О введении системы регулирования, учета и контроля перемещения грунта на строительные объекты г. Москвы".

Распоряжение Мэра Москвы от 05.04.99 N 294-РМ "О порядке определения стоимости проектных работ в г. Москве".

Распоряжение Мэра Москвы от 06.04.99 N 308-РМ "Об упорядочении разработки, согласования и утверждения проектной документации для формирования и исполнения городских инвестиционных программ строительства (реконструкции) на территории Москвы".

Постановление Правительства Москвы от 25.05.99 N 457 "О Временном положении о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в городе Москве".

Постановление Правительства Москвы от 18.05.99 N 426 "Об изменении нормативных актов по вопросам инвестиционной деятельности".

Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 20.09.99 N 722-РЗП "Об утверждении перечня документов (форма ИГАСН N 119/99), представляемых заказчиком (застройщиком) для оформления разрешения на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов производственного и непроизводственного назначения".

Распоряжение Мэра Москвы от 31.12.99 N 1559-РМ "Об улучшении эксплуатации и сохранности объектов благоустройства дворовых территорий".

Постановление Правительства Москвы от 08.02.2000 N 104 "О совершенствовании порядка предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве".

Постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2001 года N 159-ПП "О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве".

Распоряжение Правительства Москвы от 23 октября 2001 года N 243-РП "Об упорядочении процедур согласования предпроектной и проектной документации для строительства и реконструкции с органами природопользования и охраны окружающей среды".

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 N 601-ПП)

Распоряжение Правительства Москвы от 28 февраля 2002 года N 270-РП "О сроках согласования материалов для реконструктивных и строительных работ".

Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 20.10.97 N 1139-РП "О мерах по созданию Единой городской сети кабельного телевидения".

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Этапы предпроектной и проектной подготовки cтроительства

Проведение строительных работ на территории г. Москвы осуществляется в соответствии с единой градостроительной политикой города и на основании установленного порядка предпроектной и проектной подготовки.

Схема порядка предпроектной и проектной подготовки строительства (приложение 2).

Предпроектная подготовка строительства предусматривает предынвестиционный и инвестиционный периоды.

В предынвестиционный период предпроектной подготовки разрабатываются следующие стадии градостроительной документации:

- схемы размещения жилищного и других видов строительства;

- схемы инженерного обеспечения территорий районов строительства и реконструкции;

- градостроительные планы административных округов, районов;

- проекты планировки территории.

Данные стадии градостроительной документации выполняются в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы.

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения указанных стадий градостроительной документации устанавливаются отдельными положениями, утвержденными Правительством Москвы, и в данном Положении не рассматриваются.

В инвестиционный период предпроектной подготовки осуществляются:

- разработка градостроительного обоснования размещения объекта (при отсутствии утвержденной предынвестиционной градостроительной документации);

- подготовка исходно-разрешительной документации;

- оформление правового акта городской администрации - разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

Указанные работы финансируются за счет средств города для формирования городских инвестиционных программ и по конкурсным объектам нового строительства и реконструкции с последующим возмещением городу произведенных расходов победителями конкурсов, а также за счет средств инвестора.

Результатом предпроектной подготовки является правовой акт городской администрации (разрешение на осуществление градостроительной деятельности), определяющий Заказчика-Застройщика (далее по тексту - Заказчик) и условия проведения инвестиционно-строительной деятельности.

Проектная подготовка строительства предусматривает проведение следующих этапов работ:

- разработку, согласование и утверждение архитектурно-градостроительного решения - архитектурного проекта (данная работа может выполняться как самостоятельный этап, так и при разработке проектной документации);

- разработку, согласование, экспертизу и утверждение проектной документации - проекта, утверждаемой части рабочего проекта;

- разработку рабочей документации.

Результатом предпроектной и проектной подготовки строительства является утверждение проекта, получение разрешения и ордера на производство строительных работ.

2. Разрешение на строительство

Проведение строительных работ по объектам на территории города Москвы производится исключительно на основании установленного (оформленного) права на их проведение и в соответствии с согласованной и утвержденной документацией, кроме случаев, где в зависимости от вида работ оформления разрешения не требуется.

Заказчик вправе осуществить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ по объекту при наличии следующих документов и документации по:

- оформлению правового акта городской администрации - разрешения на осуществление градостроительной деятельности (оформление права Заказчика на проведение инвестиционно-строительной деятельности по объекту недвижимости в соответствии с установленными к нему градостроительными требованиями и регламентами);

- оформлению имущественных и земельных отношений;

- разработке, согласованию и утверждению архитектурно-градостроительного решения (архитектурного проекта), проектной документации (в зависимости от вида строительных работ);

- по оформлению разрешения и ордера на производство строительно-монтажных и земляных работ.

В зависимости от вида строительных работ получение разрешения на строительство осуществляется в порядке, предусмотренном данным Положением.

К работам, требующим оформления разрешений на их проведение, относятся:

- новое (капитальное и некапитальное) строительство;

- реконструкция;

- реставрация;

- установка нестационарных объектов;

- использование территории (приспособление для ведения хозяйственной деятельности);

- благоустройство территории;

- капитальный ремонт зданий, ремонт и покраска фасадов;

- перепланировка и переоборудование помещений;

- реконструктивные работы.

Примечание. При переоформлении имущественных и земельных прав на объект недвижимости действие имеющегося разрешения на строительство сохраняется в полном объеме и не подлежит самовольному изменению без соответствующего переоформления документации. Установленное функциональное назначение объекта сохраняется при смене собственника.

Оформление разрешений не требуется (при условии применения материалов и приборов, соответствующих санитарным и противопожарным нормам Российской Федерации) для проведения следующих видов работ:

- замена сантехнических приборов, кроме приборов центрального отопления;

- чистовой ремонт помещений (ремонт, замена отделочных покрытий стен, полов и потолков);

- замена внутренних столярных изделий.

Порядок получения разрешения на строительство на территориях и объектах федерального значения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Лицензирование

Участие юридических и физических лиц в инвестиционно-строительной деятельности на территории Москвы определяется на основании строгой регламентации порядка предпроектной и проектной подготовки и соблюдения лицензионной политики.

Постановлениями Правительства РФ от 08.04.2004 N 196 и от 16.06.2004 N 286 установлено, что лицензирование деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, по инженерным изысканиям для строительства указанных зданий и сооружений до внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Подготовка предпроектной и проектной документации осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности, выданную ГУ "Московский центр лицензирования строительной деятельности (Мосстройлицензия)" или другими лицензионными центрами при условии ее регистрации в установленном порядке в ГУ "Мосстройлицензия".

Взаимодействие городских организаций с Заказчиком осуществляется только при наличии у него соответствующей лицензии. При отсутствии соответствующей лицензии Заказчик обязан заключить договор с организацией, имеющей данную лицензию.

Подготовка и оформление разрешений на строительство, проведение согласовании проводятся исключительно организациями, уполномоченными Правительством Москвы.

Цены и нормативы, исходя из прав Правительства Москвы, установленных ст. 12 Закона города Москвы "О Правительстве Москвы", на подготовку и оформление документов утверждаются Правительством Москвы по представлению Региональной межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.

Для выполнения экологических видов работ необходимо получение лицензии по видам деятельности, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Использование информационных технологий, систем автоматизированного проектирования на этапах предпроектной и проектной подготовки строительства осуществляется в соответствии с лицензионными соглашениями или иными средствами идентификации на использование программных продуктов и баз данных на основании Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

4. Информирование граждан о градостроительных планах использования территории

Участие граждан в обсуждении градостроительных планов, проектов, решений, связанных с использованием городских территорий, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации и города Москвы.

Порядок информирования граждан, обсуждения с ними градостроительных планов, проектов и решений по вопросам, связанным с использованием городских территорий, определяется префектом административного округа совместно с главами районных Управ при согласовании градостроительной документации.

Информирование граждан, обсуждение с ними градостроительных планов и проектов обеспечивают префекты административных округов, районные Управы, заказчики разработки градостроительной документации до принятия решения органами власти по использованию территории (земельного участка) и оформления разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

Органы власти совместно с заказчиками и разработчиками градостроительной документации:

- организуют публикацию основных положений принимаемых решений;

- организуют и проводят обсуждение с гражданами материалов документации;

- обеспечивают проведение анализа и учета предложений граждан.

Согласование градостроительной документации, материалов исходно-разрешительной документации проводится префектом административного округа и главой Управы с учетом интересов граждан.

5. Экологические требования при предпроектной и проектной подготовке строительства

При размещении, выполнении предпроектной и проектной подготовки, проведении строительных работ по объектам, оказывающим прямое или косвенное влияние на состояние окружающей среды, должны выполняться требования экологической безопасности, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.

5.1. Учет экологических требований при предпроектной подготовке строительства

Определение места строительства предприятий, зданий, сооружений и иных объектов проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы при наличии положительного заключения органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды в городе Москве - Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

При размещении на селитебных территориях города объектов, предусмотренных утвержденной (прошедшей Государственную экологическую экспертизу) градостроительной документацией, заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы для подготовки исходно-разрешительной документации не требуется.

В случаях размещения объектов, хозяйственная деятельность которых может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе" проводится государственная экологическая экспертиза градостроительного обоснования их размещения.

Примечание. Стоимость работ по проведению государственной экологической экспертизы градостроительной и проектной документации, срок ее проведения определяются нормативными документами Российской Федерации и города Москвы.

5.2. Учет экологических требований при проектной подготовке строительства

Обязательной государственной экологической экспертизе на всех стадиях разработки проектной документации для строительства подлежат объекты в случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

В иных случаях проектная документация представляется в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы для подготовки заключения. Порядок подготовки заключения по указанной документации определяется нормативными правовыми актами города Москвы.

При разработке проектной документации на строительство зданий, сооружений и иных объектов, размещаемых на участках, прилегающих к особо охраняемым природным территориям, в обязательном порядке проводится оценка воздействия планируемой деятельности на особо охраняемые природные территории с целью определения уровня воздействия на природные и природно-антропогенные объекты и компоненты природной среды.

В состав проектной документации должны быть включены следующие материалы:

- данные инвентаризации природных и природно-антропогенных объектов в пределах особо охраняемой природной территории, прилегающих к границам участков проектируемых объектов;

- оценка состояния природных и природно-антропогенных объектов и (или) отдельных компонентов природной среды;

- допустимые антропогенные нагрузки;

- оценка воздействия проектируемого объекта на природные и природно-антропогенные объекты и (или) отдельные компоненты природной среды с учетом допустимой антропогенной нагрузки;

- оценка изменения условий обитания растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы, в результате эксплуатации объекта и расчет ущерба от возможной утраты их мест обитания;

- мероприятия по снижению негативного воздействия на природные и природно-антропогенные объекты, компоненты природной среды; по компенсации антропогенной нагрузки и обеспечению сохранения биоразнообразия особо охраняемой природной территории.

Примечание. При размещении объектов на озелененных территориях в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2001 года N 159-ПП "О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве" Департаментом природопользования и охраны окружающей среды проводится обследование и оформляются:

- акт обследования земельного участка;

- акт обследования земельного участка под компенсационное озеленение;

- заключение по дендрологической части проекта, выдаваемое на основе акта обследования;

- порубочный билет на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений;

- документы на оплату компенсации за вырубку зеленых насаждений.

6. Особые режимы градостроительной деятельности в городе Москве

6.1. Градостроительное зонирование территорий города

Генеральным планом развития г. Москвы установлено градостроительное зонирование территорий.

Градостроительное зонирование устанавливает для различных частей территории города обязательные требования и ограничения функционального использования, застройки, организации ландшафта.

Градостроительное зонирование состоит из:

- функционального зонирования, определяющего функциональное назначение территорий города;

- строительного зонирования, определяющего требования к застройке территорий города;

- ландшафтного зонирования, определяющего требования к ландшафтной организации территорий города.

Градостроительное зонирование подлежит неукоснительному соблюдению со стороны всех участников инвестиционно-строительной деятельности: заказчиков, проектировщиков, подрядчиков, а также должностных лиц органов власти, контрольных и надзорных органов.

6.2. Территории особого режима градостроительного регулирования

На территориях с особым режимом градостроительного регулирования размещение объектов, проведение всех видов строительных работ по новому строительству, реконструкции и использованию территории регламентируется соответствующими законами и нормативными правовыми актами города Москвы. Предпроектная и проектная подготовка проведения строительных работ на данных территориях осуществляется с учетом дополнительных требований к порядку разработки и согласования документации.

Территориями с особым режимом регулирования градостроительной деятельности являются:

- природные территории - территории природного комплекса (в т.ч. особо охраняемые природные территории), озелененные территории (не входящие в природный комплекс), территории охраняемого ландшафта, территории водоохранных зон, территории прибрежных защитных зон (полос);

- исторические территории - территории с особым режимом регулирования градостроительной деятельности, предусматривающим сохранение памятников истории и культуры, исторически сложившегося облика застройки. Контроль за использованием данных территорий осуществляется органами охраны и использования памятников истории и культуры;

- территории с особым статусом (ТЕОС) - единицы территориального устройства города Москвы, имеющие особый правовой статус и режим хозяйственной деятельности;

- территории объектов инженерной инфраструктуры;

- территории объектов транспортной инфраструктуры;

- территории санитарно-защитных зон.

Границы территорий с особым режимом устанавливаются соответствующими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными требованиями.

Примечание. Перечень линий градостроительного регулирования приведен в приложении 4.

6.3. Зоны ограничения размещения крупномасштабных административных объектов

В целях недопущения сокращения доли жилья в функциональной системе, увеличения транспортной нагрузки, нарушения традиционных характеристик ценного городского ландшафта в центральной части города распоряжением Мэра Москвы от 17.07.98 N 729-РМ "Об упорядочении строительства крупномасштабных административных объектов на территории центральной части города (в пределах Садового кольца)":

- установлены зоны ограничения размещения, реконструкции и строительства крупномасштабных административных объектов (более 10000 кв. м наземной части);

- размещение данных объектов в исключительных случаях допускается при наличии соответствующего решения Общественного совета при Мэре Москвы по проблемам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика города по представлению Архитектурного совета Москомархитектуры;

- изменение функционального назначения объектов реконструкции, при котором происходит снижение доли жилой площади, утверждается правовым актом Правительства Москвы.

7. Самовольное строительство

Проведение строительных работ на территории города в установленном порядке может быть признано самовольным строительством на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Порядок организации контроля за проведением строительных работ

Контроль за соблюдением установленного порядка проведения строительных работ осуществляют специально уполномоченные организации:

- Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора г. Москвы (ИГАСН) - при производстве подготовительных и основных строительно-монтажных работ по объектам нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, переоборудования зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. некапитальных сооружений, за исключением объектов специального назначения, контролируемых специально уполномоченными государственными органами. По указанным видам работ ИГАСН проводит выдачу разрешений на производство строительно-монтажных работ;

- Государственная жилищная инспекция (Мосжилинспекция) - при проведении строительных работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам в помещениях жилого фонда;

- Государственная городская инспекция по контролю за использованием объектов нежилого фонда (Госгоринспекция) - за соблюдением порядка оформления разрешительных документов при проведении строительных работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам в помещениях нежилого фонда;

- Объединение административно-технических инспекций Правительства Москвы (ОАТИ) - при проведении подготовительных, земляных и строительных работ по объектам, а также при прокладке и ремонте инженерных коммуникаций, сносе зданий и сооружений, при проведении капитального ремонта зданий и сооружений, ремонта и покраски фасадов, дорожно-ремонтных работ, установке контейнеров, боксовых гаражей, нестационарных объектов, выполнении строительных работ по использованию, благоустройству территории, установке ограждений. По указанным видам работ ОАТИ проводит выдачу ордеров;

- Главное управление охраны памятников г. Москвы (ГУОП) - при проведении консервационных, реставрационных ремонтных и реконструктивных работ на недвижимых памятниках истории и культуры, выявленных объектах недвижимого историко-культурного наследия, а также приспособления их для современного использования;

- Государственная земельная инспекция (Госземинспекция) - за использованием земельных участков, на которых проводятся строительные работы;

- Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы (ЦГСЭН) - за соблюдением санитарных норм при проведении строительных работ;

- Управление инспекционного экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды города Москвы - за выполнением требований природоохранного законодательства при проведении строительных работ и за соблюдением условий согласованной проектной документации.

9. Порядок организации работ по реставрации объектов недвижимости

Реставрация зданий и сооружений осуществляется в целях обеспечения сохранности материальной структуры недвижимых памятников и выявления их историко-культурной ценности, включающей в себя консервацию, ремонт, научную реставрацию и приспособление недвижимых памятников истории и культуры к современному использованию.

Реставрация зданий и сооружений проводится при обязательном сохранении основных технико-экономических показателей и конструктивных решений.

Порядок предпроектной и проектной подготовки реставрационных работ определяется действующим законодательством об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и контролируется специально уполномоченными государственным органом охраны и использования памятников г. Москвы.

По вопросам оформления документации для реставрационных работ по зданиям и сооружениям, отнесенным к объектам недвижимого историко-культурного наследия, и их территориям Заказчик (Застройщик) обращается в Главное управление охраны памятников г. Москвы (ГУОП).

10. Порядок согласования предпроектной и проектной документации

Предпроектная и проектная документация подлежит согласованию (подготовка заключений) уполномоченными организациями в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и города Москвы.

Исходно-разрешительная документация по объектам, предусмотренным согласованной и утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, не подлежит согласованию организациями, согласовавшими данную градостроительную документацию.

Проектная документация на строительство предприятия, здания и сооружения, разработанная в соответствии с исходными данными, техническими условиями и заключениями, выданными органами государственного надзора и контроля, эксплуатационными и заинтересованными организациями при разработке предпроектной градостроительной документации, подготовке исходно-разрешительной документации для размещения объекта, а также в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект (главного инженера проекта, главного архитектора проекта, управляющего проектом), согласованию с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, города Москвы, а также данным Положением.

В особых случаях (в зависимости от особенностей объемно-планировочных показателей объектов, их историко-культурного значения, размещения на территориях с особыми режимами градостроительного регулирования) по требованию Москомархитектуры и Мосгосэкспертизы, а также Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (при проведении государственной экологической экспертизы) могут проводиться дополнительные согласования предпроектной и проектной документации с организациями, уполномоченными действующими правовыми актами города Москвы осуществлять контроль за соблюдением соответствующих норм и правил. Иные организации, уполномоченные осуществлять функции надзора и контроля, проводят рассмотрение и согласование, подготовку заключений предпроектной и проектной документации по вопросам своей компетенции без условий предварительного согласования с другими организациями.

Примечания:

1. В случаях необходимости проведения согласования предпроектной документации органами контроля, надзора и эксплуатационными организациями установленный срок согласования (подготовки заключений) не должен превышать 2 недели.

2. Перечень организаций, проводящих согласование предпроектной и проектной документации в особых случаях размещения объектов, приведен в приложении 5.

Глава II. НОВОЕ (КАПИТАЛЬНОЕ И НЕКАПИТАЛЬНОЕ) СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Разрешение на новое (капитальное и некапитальное) строительство, реконструкцию объектов предусматривает наличие у Заказчика комплекта документов в составе:

- правового акта городской администрации - разрешения на осуществление градостроительной деятельности, оформленного в соответствии с материалами исходно-разрешительной документации;

- правоустанавливающих документов на пользование объектом недвижимости;

- утвержденной Заказчиком проектной документации, имеющей:

- свидетельство Москомархитектуры об утверждении архитектурно-градостроительного решения;

- заключение Мосгосэкспертизы;

- разрешения и ордера на производство строительно-монтажных и земляных работ.

Схема подготовки проведения работ и порядок согласования документации по новому строительству и реконструкции приведен в приложениях 6 и 7 соответственно.

При предпроектной и проектной подготовке нового строительства, реконструкции объектов обязательным условием является наличие соответствующих лицензий у Заказчика и проектировщика.

1. Предпроектная подготовка

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

В дополнение к разделу 2 главы II приложения к данному документу издано постановление Правительства Москвы от 19.03.2002 N 184-ПП.

2. Проектная подготовка

2.1. Этапы проектной подготовки

Проектная подготовка (капитального и некапитального) строительства, реконструкции объекта недвижимости включает следующие этапы:

- разработку, согласование и утверждение архитектурно-градостроительного решения - архитектурного проекта (может разрабатываться в составе проектной документации);

- разработку, согласование, экспертизу и утверждение проектной документации;

- разработку рабочей документации.

2.2. Задание на проектирование, исходные материалы и документы

Задание на проектирование - обязательная часть исходной документации, утверждаемая Заказчиком и определяющая характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту, включающая весь комплекс основных требований Заказчика и условий исходно-разрешительной документации.

Задание на проектирование согласовывается и утверждается до начала проектирования. При многостадийном проектировании основанием для проектирования является утвержденная предыдущая стадия проектирования.

Вместе с заданием на проектирование Заказчик выдает Проектировщику исходные материалы и документы, приведенные в приложениях "А" и "Б" СНиП 11.01.95 и в п. 1 приложения 13, приложении 14 к данному Положению.

Сбор исходных материалов и документов осуществляется Заказчиком в соответствии с договором на проектирование, к данной работе может привлекаться Проектировщик.

Примечание. По зданиям и сооружениям со специальной технологией к заданию на проектирование в обязательном порядке прилагается технологическое задание эксплуатирующей организации, утвержденное Заказчиком.

2.3. Разработка, согласование и утверждение архитектурно градостроительного решения (архитектурного проекта)

2.3.1. Общие требования

Архитектурно-градостроительное решение может разрабатываться как отдельный этап проектирования, так и в составе проектной документации в зависимости от решения Заказчика и Проектировщика.

Архитектурно-градостроительное решение (архитектурный проект) объекта подлежит согласованию и утверждению органом архитектуры и градостроительства г. Москвы (Москомархитектура).

Архитектурно-градостроительное решение (архитектурный проект) объекта разрабатывается на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями исходно-разрешительной документации.

Изменение технико-экономических показателей объектов, установленных в исходно-разрешительной документации, более чем на 10% утверждается Архитектурным советом Москомархитектуры при условии повторного согласования с префектом административного округа и внесении изменений в правоустанавливающие документы на пользование объектом недвижимости.

При этом изменение технико-экономических показателей объекта должно быть предварительно согласовано с организациями, согласовавшими исходно-разрешительную документацию, и внесены соответствующие изменения в градостроительное заключение.

По объектам, расположенным на основных магистралях и площадях центральной части города, изменения технико-экономических показателей, установленных в исходно-разрешительной документации, более чем на 10% утверждаются решением Общественного совета при Мэре Москвы по проблемам формирования градостроительного и архитектурно-художественного облика города на основании представления Главного архитектора города.

При полном соблюдении условий и требований исходно-разрешительной документации архитектурно-градостроительное решение объекта для представления в Москомархитектуру повторно не согласовывается с организациями, согласовавшими материалы исходно-разрешительной документации.

Примечания:

1. Состав материалов архитектурно-градостроительного решения приведен в приложении 11. С учетом конкретных особенностей объекта состав материалов может быть изменен решением Главного архитектора города.

2. В особых случаях размещения объекта материалы архитектурно-градостроительного решения подлежат согласованию с организациями, приведенными в приложении 5, в случае отсутствия согласования ими материалов исходно-разрешительной документации.

3. Для выбора архитектурно-градостроительного решения объекта по инициативе Заказчика или по требованию Москомархитектуры в соответствии с Правилами, утвержденными Правительством Москвы, может проводиться архитектурно-градостроительный конкурс. Решение о проведении конкурса по конкретному объекту должно содержаться в соответствующем постановлении Правительства Москвы или распоряжении префекта административного округа, в лотах на земельных аукционах и градостроительных заключениях.

4. По итогам конкурса Москомархитектура оформляет Свидетельство об утверждении Архитектурно-градостроительного решения.

2.3.2. Рассмотрение, согласование и утверждение Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения (архитектурного проекта)

Рассмотрение архитектурно-градостроительных решений осуществляется в соответствии с регламентом работы Архитектурного совета Москомархитектуры, установленным распоряжением Премьера Правительства Москвы от 28.10.96 N 1033-РП "Об Архитектурном совете Москвы Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы".

Рассмотрение архитектурно-градостроительных решений особо важных объектов выносится на заседание Общественного совета при Мэре Москвы по проблемам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика города.

При принятии решения о рассмотрении архитектурно-градостроительного решения на Общественном совете, Пленуме и рабочих заседаниях Архитектурного совета заказчик представляет демонстрационные материалы на жестких планшетах в объеме, установленном Москомархитектурой.

Установленный срок рассмотрения Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения - до 1 месяца.

Согласования архитектурно-градостроительного решения оформляются соответствующим протоколом, в котором представленные материалы или согласовываются, или устанавливаются требованиями по их корректировке, и определяется порядок дальнейшего рассмотрения.

Утверждение архитектурно-градостроительного решения оформляется соответствующим Свидетельством по установленной форме (приложение 12), согласовывающим принципиальное градостроительное и объемно-пространственное решение, расположение, габариты объекта, его дизайнерское и художественное решение, и не содержащих указаний о повторном представлении материалов на рассмотрение после устранения замечаний, а также штампом Управления подготовки согласования проектов Москомархитектуры на титульном листе тома проектных материалов, на чертежах генплана и фасадов объекта.

Отклонение Москомархитектурой от согласования (утверждения) архитектурно-градостроительного решения оформляется соответствующим протоколом, содержащим перечень замечаний, подлежащих устранению при повторном представлении на рассмотрение.

Изменение архитектурно-градостроительного решения объекта, утвержденного Москомархитектурой, на последующих стадиях проектирования и строительства допускается исключительно при повторном его представлении в Москомархитектуру, а также при обязательной соответствующей корректировке исходно-разрешительной документации.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения подлежит регистрации в Службе градостроительного кадастра города Москвы.

Примечание. Архитектурно-градостроительное решение объекта, установленное на основании конкурса, проведенного в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Москвы от 25.08.98 N 647 Правилами проведения архитектурных и градостроительных конкурсов в Москве, не может быть изменено принципиальным образом при рассмотрении Москомархитектурой, за исключением случаев нарушения строительных норм и правил.

2.4. Проектная документация

2.4.1. Общие требования

Проектная документация разрабатывается на основании Задания на проектирование в соответствии с исходно-разрешительной документацией и с соблюдением Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), Московскими городскими строительными нормами и данным Положением.

Для определения рационального порядка проектирования, разработки необходимых стадий проектной документации в соответствии с Порядком определения стоимости проектных работ для строительства в г. Москве (3-я редакция) (МРР-3.2.06.03-99), утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.04.99 N 294-РМ, установлено 5 категорий сложности объектов.

Стадийность проектирования объекта устанавливается Заказчиком совместно с Проектировщиком в Задании на проектирование в соответствии с вышеуказанным Порядком.

Рекомендуемая стадийность проектирования в зависимости от категории сложности объекта:

- проект, РД - для объектов V, IV категорий сложности и для объектов III категории сложности по индивидуальным проектам;

- рабочий проект (утверждаемая часть и РД) - для объектов III-I категорий сложности, а также для объектов, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам.

Решением Архитектурного совета Москомархитектуры объект может быть отнесен к числу уникальных с установлением особого порядка проектирования и определения его стоимости с учетом:

- расположения объекта на особо значимой в градостроительном отношении территории;

- особой социальной значимости объекта;

- особой технической сложности.

2.4.2. Проектная документация для строительства (реконструкции) объектов по индивидуальным проектам

Основной утверждаемой стадией проектирования объектов строительства и реконструкции V, IV категорий сложности и объектов III категории сложности по индивидуальным проектам является проект строительства.

Состав проекта строительства объектов жилищно-гражданского назначения:

- исходные материалы для проектирования;

- общая пояснительная записка;

- генеральный план и транспорт;

- архитектурно-строительные решения;

- решения по инженерному оборудованию и системам;

- инженерные сети;

- охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования;

- энергоэффективность;

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения;

- архитектурное освещение (при необходимости);

- технологические решения (при необходимости);

- организация строительства;

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- обоснование эффективности инвестиций (при необходимости).

В составе проекта строительства предприятий, зданий и сооружений производственного назначения, кроме того, разрабатываются разделы:

- организация и условия труда работников;

- управление производством и предприятием.

Примечание. Содержание разделов проекта и основные чертежи приведены в Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95) и приложении 13.

2.4.3. Проектная документация для строительства и реконструкции объектов III-I категории сложности, строительства объектов по типовым и повторно применяемым проектам

Для объектов, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам, а также для объектов строительства и реконструкции III-I категории сложности разрабатывается, как правило, рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация).

Состав утверждаемой части рабочего проекта объектов, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам:

- исходные материалы с исходно-разрешительной документацией и заданием на проектирование <*>;

- общая пояснительная записка <*>;

- основные чертежи:

- ситуационный план М 1:2000;

- генеральный план М 1:500;

- план организации рельефа М 1:500;

- план благоустройства и озеленения территории М 1:500;

- план компенсационного озеленения в пределах участка,

- выделенного под строительство;

- план инженерных сетей на топографическом плане с подземными коммуникациями М 1:500;

- компоновочная схема здания;

- план первого и типового этажей;

- сводная ведомость квартир по набору и общей площади (для объектов жилищного строительства);

- стройгенплан М 1:500;

- рабочие чертежи фундаментов (нулевых циклов);

- основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения <*>;

- охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования <*>;

- энергетический паспорт типового проекта;

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- технологические решения (при необходимости);

- сводный расчет стоимости строительства.

--------------------------------

<*> Состав разделов приведен в приложении 13.

Состав утверждаемой части рабочего проекта объектов по индивидуальным проектам соответствует составу проекта.

2.4.4. Проект (рабочий проект) застройки

Особым видом проектной подготовки строительства является разработка проекта застройки территории (рабочего проекта застройки).

Проект застройки разрабатывается для территории новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов, жилых комплексов, групп жилой, жилой и общественной застройки (как правило, площадью 10-35 га) на основе утвержденного проекта планировки или градостроительного плана развития территории округа, района.

Проект застройки территории выполняется в следующих случаях, если:

- при разработке градостроительной документации установлена целесообразность комплексного проектирования участка определенной территории в целях уточнения и детализации принятых решений;

- установлен единый Заказчик на территорию предполагаемого строительства объектов различного назначения;

- необходимость данной разработки установлена правовым актом городской администрации.

Проект застройки определяет композиционное решение архитектурных комплексов, типы зданий и сооружений, очередность их строительства и реконструкции, функциональное использование, инженерное обеспечение, транспортное обслуживание, предусматривает помещения и территории организаций социально-бытового обслуживания населения, решает вопросы организации рельефа, инженерной подготовки территории, использования подземного пространства, рекультивации территории, благоустройства и озеленения, организации строительства, стоимости строительства.

Рабочий проект застройки отличается от проекта застройки наличием рабочей документации по всем разделам проекта, включая в отдельных случаях рабочие проекты строительства зданий (при применении типовых проектов жилых домов, при проектировании небольшой группы коттеджей или 2-3 зданий). Рабочий проект выполняется преимущественно для небольших участков территории площадью до 10 га.

Состав проекта застройки (рабочего проекта застройки) территории:

- исходные материалы для проектирования;

- архитектурно-градостроительные решения. Решения по благоустройству, озеленению, организации рельефа;

- охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования;

- решения по инженерному обеспечению;

- проект организации строительства;

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- сметная документация (по объектам городского заказа);

- обоснование эффективности инвестиций (по требованию Заказчика);

- рабочая документация (для рабочего проекта застройки).

Примечания:

1. При решении Правительства Москвы об утверждении проекта застройки задание на проектирование объектов по типовым проектам отдельных заданий не требуется.

2. Содержание разделов проекта застройки (рабочего проекта застройки) (приложение 15).

2.4.5. Согласование проектной документации

Проведение согласования проектной документации осуществляется Заказчиком; при необходимости в соответствии с договором на проектирование к данной работе может привлекаться Проектировщик.

Проектная документация на строительство предприятия, здания и сооружения, разработанная в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект (главного инженера проекта, главного архитектора проекта, управляющего проектом), согласованию с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также города Москвы.

Проектная документация подлежит обязательному представлению на рассмотрение в:

- Москомархитектуру (для утверждения архитектурно-градостроительного решения, при его отсутствии на предыдущем этапе проектной подготовки);

- Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- ЦГСЭН в г. Москве.

В особых случаях размещения объекта дополнительно проводится согласование (оформление заключений) с организациями, указанными в приложении 5 к данному Положению.

2.4.6. Государственная экспертиза проектной документации

Проекты строительства, рабочие проекты (утверждаемая часть), проекты застройки территории независимо от источников финансирования проведения работ, форм собственности Заказчика подлежат государственной экспертизе в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и данным Положением.

Государственная экспертиза проектной документации по объектам на территории Москвы по обращению Заказчика проводится Мосгосэкспертизой.

При подготовке экспертного заключения в обязательном порядке осуществляется проверка проектной документации на соответствие исходно-разрешительной документации, Заданию на проектирование, утвержденному архитектурно-градостроительному решению, техническим условиям и действующим строительным нормам и правилам.

На экспертное заключение принимается комплект проектной документации в объеме утверждаемой части, согласованной в установленном порядке.

В Мосгосэкспертизу проектную документацию представляет Заказчик с привлечением Проектировщика для защиты проектных решений.

Примечание. Общие требования к проектной документации, представляемой на экспертное заключение, и ее комплектованию приведены в приложениях 16 и 17.

При нарушении действующих норм, правил проектирования и строительства, несоблюдении условий и требований исходно-разрешительной документации Мосгосэкспертиза может обязать Заказчика провести согласование проектной документации с уполномоченными органами и организациями, осуществляющими контроль за соблюдением этих норм и правил или установившими условия и требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации.

При необходимости Мосгосэкспертиза может направлять отдельные разделы проектной документации на экспертизу в специализированные организации, а также требовать представления дополнительных материалов, обосновывающих принятые решения (расчеты, схемы, конструктивные узлы и т.п.).

Замечания Мосгосэкспертизы о необходимости проведения согласовании, корректировки проектной документации в части соблюдения действующих норм и правил подлежат обязательному выполнению.

Срок подготовки экспертного заключения Мосгосэкспертизой:

- по объектам городских инвестиционных программ строительства - 20 дней (с представлением на утверждение);

- по особо важным и сложным объектам - до 45 дней;

- по остальным объектам - до 1 месяца.

При необходимости проведения согласований, корректировки проектной документации срок подготовки заключения - 10 дней после снятия всех замечаний.

Сводное заключение утверждается руководством Мосгосэкспертизы и является окончательным и обязательным документом для исполнения заказчиками, проектировщиками и подрядными организациями, служит основанием для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора (ИГАСН) г. Москвы.

Утвержденное сводное заключение передается Мосгосэкспертизой Заказчику для утверждения проектной документации (2-й экземпляр заключения передается Заказчиком в Москомархитектуру для формирования информационной базы данных).

Примечания:

1. Сводные расчеты стоимости строительства, обоснования эффективности инвестиций объектов, не финансируемых из средств городских источников, представляются в Мосгосэкспертизу для экспертного заключения по инициативе застройщика.

2. Заказчик на любой стадии проектирования может привлекать Мосгосэкспертизу для экспертного сопровождения проектирования или предварительного рассмотрения проектной документации.

3. По заключению Мосгосэкспертизы до начала строительства потенциально опасных объектов, а также объектов жизнеобеспечения города, определенных распоряжением Премьера Правительства Москвы от 30.07.97 N 823-РП, экземпляр проектной документации представляется Заказчиком в Территориальный страховой фонд документации (ТСФД) г. Москвы для изготовления архивной копии.

2.4.7. Утверждение проектной документации

Утверждение проектов строительства, реконструкции объектов и утверждаемой части рабочих проектов в зависимости от источников финансирования производится:

- при строительстве, реконструкции за счет средств городских источников - правовым актом городской администрации;

- при строительстве, реконструкции за счет собственных финансовых ресурсов, заемных и привлеченных средств Заказчика - непосредственно самим Заказчиком (соответствующим приказом, распоряжением).

Проект застройки территорий независимо от источников их финансирования утверждается правовым актом органа исполнительной власти города.

2.5. Рабочая документация

Состав рабочей документации определяется соответствующими государственными стандартами СПДС и уточняется Заказчиком и Проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.

Рабочая документация на строительство инженерных сетей и сооружений для объектов городского назначения, выполненная в соответствии с техническими условиями на присоединение, выданными эксплуатирующими организациями, что подтверждается подписью главного инженера проекта (ГИП), не подлежит последующему согласованию с эксплуатирующими организациями и органами госнадзора, а согласовывается только с ОПС Мосгоргеотреста.

В случае изменения при разработке рабочей документации конструктивных, инженерных, технологических решений проекта, утверждаемой части рабочего проекта документация подлежит повторному представлению в Мосгосэкспертизу.

2.6. Оформление разрешения и ордера на производство строительно-монтажных и земляных работ

На основании проектной документации, утвержденной в установленном порядке специально уполномоченными организациями:

- инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора г. Москвы (ИГАСН) оформляется разрешение на производство строительно-монтажных работ;

- объединением административно-технических инспекций Правительства Москвы (ОАТИ) оформляется ордер на производство подготовительных, земляных и строительных работ.

Примечания:

1. Состав документов, представляемых Заказчиком при оформлении разрешения на производство строительно-монтажных работ приведен в приложении 18.

2. До начала строительства экземпляр соответствующих инженерных разделов утвержденной проектно-сметной документации направляется Заказчиком в эксплуатационные организации для проведения технического надзора за строительством.

3. Оформление разрешения на производство строительно-монтажных работ проводится на соответствующие этапы строительства, обеспеченные рабочей документацией.

4. Объединение административно-технических инспекций выдает ордер на право производства земляных работ, связанных с перемещением грунта за пределы строительной площадки, при обязательном представлении Заказчиком документа, утвержденного ГУП "Информационные технологии, инжиниринг и связь" (ИТС) и подтверждающего право временного или постоянного складирования грунта в месте назначения.

Глава III. УСТАНОВКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава V. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава VI. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, РЕМОНТ И ПОКРАСКА ФАСАДОВ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава VII. ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава VIII. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Глава IX. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 1

к Положению

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.06.2005 N 418-ПП)

Архитектурно-градостроительное решение (архитектурный проект) - архитектурная часть проектной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают градостроительные, конструктивные, социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, экологические, инженерно-технические требования к объекту.

Благоустройство территории - комплекс проводимых на территории мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс): архитектурно-планировочную организацию территории; озеленение; устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода; размещение малых архитектурных форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации, произведений монументально-декоративного искусства.

Градостроительная деятельность - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в области градостроительного планирования развития территорий, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей территорий.

Градостроительная документация - документация, определяющая градостроительное развитие территории, регламенты градостроительной деятельности, социально-экономическое и градостроительное обоснование размещения объектов, их основные технико-экономические показатели и функциональное назначение (генплан города, градостроительный план развития административного округа и района, схема размещения отраслевого строительства, проект планировки территории, градостроительное обоснование размещения объекта).

Заказчик (застройщик) - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение осуществить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ, для проведения которого требуется разрешение на строительство.

Земельный участок - часть территории, имеющая границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре г. Москвы.

Зона охраны памятника истории и культуры - совокупность территорий, окружающих территорию недвижимого памятника истории и культуры, а также пространства над ним и под ним, необходимых для обеспечения сохранности историко-культурной ценности и пространственной целостности памятника, с определенным режимом использования, утвержденная в своих границах в установленном порядке.

Использование территории (приспособление для ведения хозяйственной деятельности) - комплекс мероприятий на территории, позволяющих использовать ее в соответствии с разрешенной функцией без права строительства.

Исторические территории города - территории, в пределах которых расположены объекты недвижимого историко-культурного наследия, зоны их охраны, заповедные территории, а также иные историко-культурные ценности, созданные в прошлом и представляющие эстетическую, социально-культурную, историческую, археологическую, архитектурную, градостроительную или иную ценность, приобретенную в процессе исторического развития, имеющие особый режим регулирования градостроительной деятельности, определяемый и контролируемый специально уполномоченным государственным органом охраны памятников.

Исходные материалы - комплект документов и информационных материалов, определяющих совокупность специальных требований, рекомендаций, условий, разрешений, правовых обоснований для осуществления этапа инвестиционно-строительной деятельности.

Исходно-разрешительная документация - комплект документов, оформляющий результаты предпроектной подготовки и являющийся основанием для оформления разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

Капитальное строительство - строительство любых объектов (независимо от объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций.

Капитальный ремонт - проведение комплекса строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и функционального назначения, предусматривающих восстановление его ресурса с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Недвижимый памятник истории и культуры - расположенный на данной территории и связанный с историческими событиями и развитием города объект недвижимого историко-культурного наследия, зарегистрированный в Государственном реестре памятников истории и культуры: историко-градостроительный ансамбль, историко-архитектурный комплекс и ансамбль, здание, строение с принадлежащей ему территорией, сооружение, участок культурного слоя, достопримечательное место, особо охраняемая территория, а также движимые объекты, находящиеся на нем и являющиеся его неотъемлемой частью, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Некапитальное строительство - строительство объектов площадью более 20 кв. м из легких сборных конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных помещений.

Переоборудование помещений - проведение строительных работ в отдельных помещениях здания при изменении его функционального назначения без нарушения несущей способности капитальных конструкций, предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс):

- замену (частичную или полную) ненесущих перегородок;

- пробитие проемов;

- замену технологического, инженерного и сантехнического оборудования помещения (не влекущую переоборудование по всему зданию);

- перепланировку чердачного помещения для функционального использования без изменения технических показателей объекта, конструктивных элементов кровли и перекрытия над верхним этажом (устройство мансард оформляется в порядке, установленном для реконструкции объектов).

Перепланировка помещения - проведение строительных работ в отдельных помещениях здания при сохранении функционального назначения объекта перепланировки, предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс):

- замену (частичную или полную) ненесущих перегородок;

- пробитие проемов в ненесущих перегородках;

- замену инженерного и сантехнического оборудования помещения (не влекущую переоборудование по всему зданию).

Предпроектная подготовка строительства - комплекс работ, проводимых в целях обоснования градостроительной деятельности на территории и получения права на ее проведение.

Проект застройки - градостроительная документация, определяющая архитектурно-пространственное решение застройки, использование земельных участков, параметры объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, решения по благоустройству и озеленению территории, линии регулирования застройки.

Проект планировки - градостроительная документация, определяющая планировочную структуру территории, предложения по развитию застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения и устанавливающая регламент градостроительного зонирования территории и основные показатели ее градостроительного развития.

Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту, в объеме, необходимом для разработки рабочей документации, а также включающая сметную стоимость строительства.

Проектная подготовка строительства - комплекс работ, проводимых в целях оформления разрешения и ордера на производство строительных работ, включающих разработку, согласование и утверждение проектной документации, разработку рабочей документации.

Рабочая документация - документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

Разрешение на осуществление градостроительной деятельности - правовой акт городской администрации о разрешенном использовании градостроительного объекта, являющийся составной частью разрешения на строительство и устанавливающий право Застройщика на проведение комплекса работ по осуществлению инвестиционно-строительной деятельности по объекту недвижимости в соответствии с установленными к нему градостроительными требованиями и регламентами.

Разрешение на строительство - комплект документов, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт здания; ремонт, покраску фасадов; установку нестационарных объектов; перепланировку, переоборудование помещений; реконструктивные работы по объекту, строительные работы по использованию, благоустройству территории.

Разрешение (ордер) на производство работ - документ, являющийся составной частью разрешения на строительство и выдаваемый специально уполномоченными Правительством Москвы органами контроля и надзора, дающий разрешение на производство отдельных видов строительных работ в соответствии с разрешением на осуществление градостроительной деятельности, согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

Реконструктивные работы - строительные работы в отдельном помещении здания, предусматривающие один из видов работ (или их комплекс) в целях частичного изменения фасадной части здания и/или несущих конструкций:

- изменение формы оконных и дверных проемов;

- создание, ликвидация оконных и дверных проемов;

- изменение входов;

- устройство входов, тамбуров входов;

- устройство лоджий, балконов;

- остекление лоджий, балконов;

- замена столярных элементов фасада.

Реконструкция объекта - проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс):

- изменение первоначального функционального назначения с заменой технологического оборудования (реорганизация объекта);

- изменение габаритов и технических показателей;

- капитальное строительство пристройки, надстройки;

- разборка и усиление несущих конструкций по объекту (кроме недвижимых памятников истории и культуры);

- переоборудование чердачного помещения под мансарду (устройство ограждающих конструкций из легких, утепленных элементов в форме скатной крыши с углом наклона не более 45 градусов);

- строительство и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания (кроме недвижимых памятников истории и культуры). При реконструкции зданий предусматривается полное или частичное освобождение помещений (отселение жителей, вывод организаций и т.д.).

Рекультивация территории - комплекс мероприятий, предусматривающих улучшение, восстановление свойств грунта на территории в целях исключения его физического и химического негативного воздействия на окружающую среду, удаления посторонних примесей, восстановления плодородного слоя.

Ремонт фасада объекта - проведение строительных работ, предусматривающих один из видов работ (или их комплекс):

- ремонтно-восстановительные работы по фасаду здания (включая замену отделочного материала);

- ремонт или частичное восстановление архитектурных элементов;

- проведение штукатурных и окрасочных работ;

- ремонт, замену столярных изделий (кроме объектов историко-градостроительной среды);

- покраску столярных изделий;

- ремонт, покраску кровли.

Реставрация - комплекс исследовательских, предпроектных, проектных и производственных работ, проводимых на недвижимых памятниках истории и культуры, на их территориях в целях обеспечения сохранности материальной структуры недвижимых памятников и их историко-культурной ценности, включающих: консервацию, ремонт, научную реставрацию и приспособление недвижимых памятников истории и культуры к современному использованию.

Справка Государственного градостроительного кадастра - комплект документов, содержащих сведения об объекте недвижимости, полученных на основании зарегистрированных в установленном порядке информационных ресурсов Государственного градостроительного кадастра.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Москвы от 14.06.2005 N 418-ПП.

Приложение 2

к Положению

СХЕМА ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

┌─────────────────────────────┐

│ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОСКВЫ; │

│ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ;│

│ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, СТРОИТЕЛЬНОЕ,│

│ЛАНДШАФТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ │

└──────────────┬──────────────┘

│ М 1:25000

┌──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┐

│ │ │

\/ \/ │

┌──────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │

│СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ │ │ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН │ │

│ЖИЛИЩНОГО И ДРУГИХ │ │АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА├───────────>│

│ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА │ └───────────┬────────────┘ │

└─────────┬────────────┘ │ М 1:10000 │

\/ │ │

┌──────────────────────┐ │ │

│СХЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО │ │ │

│ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ│ │ │

│РАЙОНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА │ │ │

│И РЕКОНСТРУКЦИИ │ │ │

└─────────┬────────────┘ │ │

└─────────────────┬────────────────────────────────┤ │

\/ \/ \/

┌───────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐

│ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ │ │ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ│ │ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ │

│ТЕРРИТОРИИ │ │ПЛАН РАЙОНА ├───>│ОБОСНОВАНИЕ │

└─────────┬─────────┘ └─────────────────┘ │РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА│

│ М 1:2000 М 1:2000 └───────┬──────────┘

│ ┌──────────────────────┐ │

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА ┌──────────┴───────────────────>│ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ│<─────────────┘

│ │ДОКУМЕНТАЦИЯ НА │

│ │ЛОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ │

│ └──────────┬───────────┘

│ ├──────────────────┐

│ │ │

ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА \/ \/ │

┌───────────┐ ┌─────────────┐ │

│ПРОЕКТ │ │ПРОЕКТ (ТЭО) │ │

│ЗАСТРОЙКИ │ │ │ │

└─────┬─────┘ └──────┬──────┘ │

┌─────────────────┴────────────┐ │ │

\/ \/ \/ \/

┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐

│РАБОЧАЯ │ │РАБОЧИЙ <*> │ │РАБОЧАЯ │ │РАБОЧИЙ <*> │

│ДОКУМЕНТАЦИЯ│ │ПРОЕКТ ОБЪЕКТА│ │ДОКУМЕНТАЦИЯ │ │ПРОЕКТ ОБЪЕКТА│

└──────┬─────┘ └────────┬─────┘ └──────┬──────┘ └───────┬──────┘

└───────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

┌──────────────────────────┐

│РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО│

│СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ │

└──────────────────────────┘

--------------------------------

<*> При одностадийном проектировании заключение Мосгосэкспертизы выдается на стадии рабочего проекта объекта.

Приложение 3

к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено приказом

Минприроды Российской Федерации

от 18 июля 1994 г. N 222

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ И ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОВОДИТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Утратил силу. - Распоряжение Мэра

от 19.04.2005 N 114-РМ.

Приложение 4

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - границы территории улично-дорожной сети, выделенной из остальной части территории города. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-мойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки - линии, устанавливаемые для зданий, строений, наземных сооружений, размещаемых с отступом от красных линий, величина которого определяется градостроительными нормативами.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др. и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы технических зон строящихся и проектируемых линий метрополитена - границы территорий, резервируемых для строительства линий метрополитена мелкого заложения и сопутствующих им сооружений временного и постоянного характера, на которых запрещается строительство капитальных сооружений.

Границы технических зон действующих линий и сооружений метрополитена - границы территорий, на которых размещены эксплуатируемые линии метрополитена мелкого заложения и сопутствующие им сооружения, на которых допускается хозяйственная деятельность только по согласованию с организацией, эксплуатирующей метрополитен.

Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных и используемых для строительства и эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий памятников истории и культуры - границы состоящих на государственной охране памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии, садово-паркового и монументального искусства.

Границы охранных зон памятников истории и культуры - границы территорий, на которых размещены состоящие на государственной охране памятники истории, культуры и установлен специальный режим их охраны в зависимости от сохранности и ценности памятников и на которых не допускается новое строительство, не связанное с их восстановлением и современным использованием.

Границы историко-культурных заповедных территорий - границы территорий, включающих в себя ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, представляющие историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, охрана которых осуществляется на основании особого о каждом из них положения.

Границы зон регулирования застройки памятников истории и культуры - границы территорий, размещаемых в зоне архитектурного влияния памятников истории и культуры и сохранивших ценную историческую планировку и застройку, на которых ограничивается этажность, плотность жилой застройки и не допускается размещение промышленных, транспортных и других объектов.

Границы зон охраняемого ландшафта - границы территорий с сохранившимися компонентами исторически ценной природной среды (рельеф, водная система, лес), на которых установлен режим ограничения хозяйственной деятельности и не допускается строительство капитальных зданий и сооружений.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса г. Москвы, не являющихся особо охраняемыми, - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, садов, скверов, бульваров, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс г. Москвы, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий между границами промплощадки, складов открытого и закрытого хранения материалов и реагентов, предприятий сельского хозяйства с учетом перспективы их расширения и селитебной застройки с режимом ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с действующими нормативными актами.

Как правило, санитарно-защитные зоны (озеленение) отделяют жилую застройку от территории транспортных и инженерных объектов и коммуникаций, а также промышленных объектов. В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 5

к Положению

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОГЛАСОВАНИЕ, ПОДГОТОВКУ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 6

к Положению

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││I. ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ││
││ ┌───────────────────────────────┐ ││
││ │ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО │ ││
││ │ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ │ ││
││ │ОТНОШЕНИЯМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ│ ││
││┌────────────────┐ ОБРАЩЕНИЕ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ -------------------------->┌───────────────────────────────┐ │РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ│ ││
││└────────────────┘ │ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ПО │ │ПРАВА НА ЗАКАЗ ИРД │ ││
││ │ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ │ └────────────────────────┘ ││
││ │ОТНОШЕНИЯМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ│ ││
││ └───────────────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││II. ОФОРМЛЕНИЕ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ││
││ ││
││┌────────────────┐ ЗАЯВКА ┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ -------------------------->│ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ИРД ГЛАВАПУ │ │КОМПЛЕКТ ИРД │ ││
││└────────────────┘ │МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ │ │ │ ││
││ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││III. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ││
││ ││
││ ┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
││ │ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ │ │ПРАВОВОЙ АКТ │ ││
││┌────────────────┐ │(ПРЕФЕКТУРА ОКРУГА) │ │АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА │ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ ОБРАЩЕНИЕ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
││└────────────────┘ -------------------------->┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
││ │МОСКОМЗЕМ │ │ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ │ ││
││ │ │ │ДОКУМЕНТ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ │ ││
││ └───────────────────────────────┘ │ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ │ ││
││ └────────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││IV. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ││
││ ┌────────────────────────────────┐┌───────────────────────┐ ││
││ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ │МОСКОМАРХИТЕКТУРА ││СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ │ ││
││ РЕШЕНИЕ (АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ) │ ││УТВЕРЖДЕНИИ │ ││
││┌────────────────┐ ------------------------------>└────────────────────────────────┘└───────────────────────┘ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ┌──────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││
││└─┬──────────────┴─┐ ------------------------------>│ГОРОДСКИЕ НАДЗОРНЫЕ И ├─┐│СОГЛАСОВАНИЯ И ├─┐ ││
││ │ПРОЕКТИРОВЩИК │ │КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ├┐││ЗАКЛЮЧЕНИЯ ├┐│ ││
││ └────────────────┘ └┬─────────────────────────────┘││└┬────────────────────┘││ ││
││ └┬─────────────────────────────┘│ └┬────────────────────┘│ ││
││ └──────────────────────────────┘ └─────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││V. ЭКСПЕРТИЗА УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ││
││┌────────────────┐ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ СОГЛАСОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ││
││└─┬──────────────┴─┐ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ │МОСГОСЭКСПЕРТИЗА │ │ЗАКЛЮЧЕНИЕ │ ││
││ │ПРОЕКТИРОВЩИК │ ------------------------------->│ │ │ГОСУДАРСТВЕННОЙ │ ││
││ └────────────────┘ └────────────────────────────────┘ │ЭКСПЕРТИЗЫ │ ││
││ └──────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││VI. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ││
││ ││
││┌────────────────┐ УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ┌──────────────────────┐ ││
│││ЗАКАЗЧИК │ -------------------------------> │РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) │ ││
││└────────────────┘ └──────────────────────┘ ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││VII. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ││
││ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ СО ┌────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││
││ СТРОИТЕЛЬНОЙ (РАБОЧЕЙ) │ИНСПЕКЦИЯ ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА │ │РАЗРЕШЕНИЕ │ ││
││┌────────────────┐ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ └────────────────────────────────┘ │НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ├─┐││
│││ЗАКАЗЧИК │ ------------------------------->┌────────────────────────────────┐ └┬────────────────────┘ │││
││└────────────────┘ │АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ │ │ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО │││
││ │ИНСПЕКЦИЯ │ │РАБОТ │││
││ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────┘││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 7

к Положению

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

┌───────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐

│МОСКОМ-│ЦГСЭН │УГПС ГУВД│УГИБДД│ГУ ГО │ГУОП Г.│МОСКОМ-│АРХСОВЕТ│НИИПИ │СЛУЖБА ГЛ.│АПУ │ОПС │МОСКОМЗЕМ│ДЕПАРТАМЕНТ│ПРЕФЕКТУРА│РАЙОННАЯ│ОБС./ │МОС- │МОСГОР-│МОСВОДО-│МОСВОДО-│МОСВОДО-│МОСГОС-│МОСИНЖ-│

│ПРИРОДА│В Г. │Г. МОСКВЫ│ │И ЧС │МОСКВЫ │АРХИ- │МКА │ГЕНПЛАНА│ХУДОЖНИКА │ОКРУГА│МОСГОР- │ │ИМУЩЕСТВА │АДМ. │УПРАВА │ИНФОРМ. С│ЭНЕРГО│ТЕПЛО- │КАНАЛ │ПРОВОД │СТОК │ЭКСПЕР-│ПРОЕКТ │

│ │МОСКВЕ│ │ │МОСКВЫ│ │ТЕКТУРА│ │ │ │ │ГЕОТРЕСТА│ │ │ОКРУГА │ │ЖИТЕЛЯМИ │ │ЭНЕРГО │ │ │ │ТИЗА │ │

├───────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┤

│Примечание. В особых случаях размещения объектов согласование документации дополнительно проводится с организациями, приведенными в приложении 5 к Положению │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА │

│┌──────────────────────────────┐ │

││ПРЕДПРОЕКТНАЯ │ │

││ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ│ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │

│├──────────────────────────────┤ │ОС│ОС│ОС│НС│ОС│НС│ОС│ │ОС│ │НС│ОС│ОС│НС│ОС│ОС│ОС│НС│НС│НС│НС│НС│НС│НС│ │

││ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │

││РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА (С │ │

││ПРЕДПРОЕКТНЫМИ ПРОРАБОТКАМИ) │ │

│└──────────────────────────────┘ │

│┌──────────────────────────────┐ │

││ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │

││ДОКУМЕНТАЦИЯ │ │ПС│ПС│ПС│ПС│ПС│ПС│ОС│ │ПС│ │ОС│ПС│ПС│ПС│ОС│НС│ПС│НС│НС│НС│НС│НС│ │

│└──────────────────────────────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА │

│┌──────────────────────────────┐ │

││ПРОЕКТ (ТЭО) │ │

│├──────────────────────────────┤ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │

││УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО │ │ОС│ОС│НП│НП│НП│НС│КР│КР│КР│КР│КР│ОС│ │НС│НС│НС│ПС│ПС│ПС│ПС│ПС│ОС│ │

││ПРОЕКТА │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │

│└──────────────────────────────┘ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Условные обозначения:

┌──┐

│ОС│ - обязательные согласования (заключения).

└──┘

┌──┐

│НС│ - согласования (заключения), проводящиеся при необходимости.

└──┘

┌──┐

│ПС│ - согласования (заключения), проводящиеся при их отсутствии на

└──┘ предыдущих стадиях.

┌──┐

│НП│ - согласования (заключения), не проводящиеся при выполнении условий

└──┘ п. 3.4 СНиП 11-01-95 и приведенных в главе 1 п. 10 Положения.

┌──┐

│КР│ - комплексное рассмотрение и согласование Москомархитектурой

└──┘ архитектурно-градостроительного решения.

Приложение 8

к Положению

Утверждено распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы

от 20 октября 1997 г. N 1092-РЗП "О порядке оформления поручений

на разработку материалов исходно разрешительной документации"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИМУЩЕСТВЕННО

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 9

к Положению

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ) НА ПОДГОТОВКУ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 10

к Положению

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ) НА ПОДГОТОВКУ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ОБЪЕКТАМ РЕКОНСТРУКЦИИ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 11

к Положению

В соответствии с распоряжением

Премьера Правительства Москвы

от 28.10.98 N 1033-РП

"Об Архитектурном совете Москвы

Комитета по архитектуре

и градостроительству г. Москвы"

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

(АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА)

Для рассмотрения архитектурно-градостроительного решения независимо от стадии проектирования Заказчик представляет в Москомархитектуру материалы в следующем составе:

гарантийное письмо-заявка;

один экземпляр архитектурно-градостроительного решения, выполненного в соответствии со СНиП 11-01-95 и приложением 13 данного Положения, с копиями исходно-разрешительной документации;

сброшюрованный альбом (А4) графических и текстовых материалов архитектурно-градостроительного решения в составе:

- титульный лист;

- задание на проектирование;

- копия лицензии проектной организации и Заказчика;

- копия приказа о назначении авторского коллектива;

- копия авторского договора;

- справка главного инженера (архитектора) проекта о соответствии проектных решений нормативным требованиям;

- краткая аннотация с характеристикой архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями;

- краткая характеристика технологического решения (для объектов промышленного назначения);

- ситуационный план;

- генеральный план участка на топографическом плане с подземными коммуникациями;

- развертки фасадов с прилегающей застройкой;

- фасады;

- планы этажей;

- разрезы;

- цветовое решение фасадов;

- фото с участка предполагаемого строительства, реконструкции (не менее двух);

- фото с макета, перспективы, фотомонтаж и др. (по усмотрению Проектировщика и Заказчика);

- предложения по ночному архитектурному освещению для объектов на центральных магистралях и площадях (в соответствии с заданием на проектирование).

Примечание. Состав градостроительной документации, представляемой на рассмотрение Москомархитектуры, устанавливается решением главного архитектора города.

Приложение 12

к Положению

На основании распоряжения

Мэра Москвы от 20.04.98 N 401-РМ

"О дополнении к распоряжению Мэра

Москвы от 02.10.96 N 350/1-РМ

"О мерах по недопущению изменений

в процессе строительства архитектурных

и проектных решений, согласованных

Москомархитектурой и Мосгосэкспертизой"

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ

──────────────────────────────────────────────────────────────────

125047, Москва, Триумфальная площадь, 1 Тел. 250-55-20

┌───────────────┐

Код объекта │ │ Главный архитектор города

недвижимости: └───────────────┘ А.В. Кузьмин

┌───────────────┐

Код строительного │ │

объекта: └───────────────┘

┌───────────────┐

Регистрационный │ │

N: └───────────────┘

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

┌───────────────────────────────────┐

Адрес объекта: Город: │ Москва │

└───────────────────────────────────┘

Административный ┌──────────────────────────────────────────────┐

округ: │ │

└──────────────────────────────────────────────┘

Район: ┌──────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────┘

Адрес: ┌──────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────┘

Владение: ┌──────┐ корпус: ┌────────┐ строение: ┌────────┐

└──────┘ └────────┘ └────────┘

Наименование ┌──────────────────────────────────────────────┐

объекта: │ │

└──────────────────────────────────────────────┘

Функциональное ┌──────────────────────────────────────────────┐

назначение │ │

объекта: │ │

└──────────────────────────────────────────────┘

Заказчик: ┌──────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────┘

Застройщик: ┌─────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────┘

Разрешение на проектирование ┌─────────────────────────────────┐

и строительство: │ │

└─────────────────────────────────┘

Авторский коллектив

Руководитель авторов ┌────────────────────────────────────────┐

проекта (ГАП): │ │

└────────────────────────────────────────┘

Авторы проекта: ┌────────────────────────────────────────┐

│ │

└────────────────────────────────────────┘

Проектная организация: ┌────────────────────────────────────────┐

(при наличии) │ │

└────────────────────────────────────────┘

Согласованные технико-экономические показатели по объекту

Объем: ┌────┐ Площадь ┌────┐ Этажность: ┌────┐ Верхняя отметка ┌───┐

│ │ застройки: │ │ │ │ объекта (max) (м):│ │

└────┘ └────┘ └────┘ └───┘

Общая ┌────┐ ┌────┐ ┌───┐

площадь: │ │ В том числе наземная (кв. м): │ │ подземная (кв. м):│ │

└────┘ └────┘ └───┘

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ┌───────────────────────────────────┐

│ │

└───────────────────────────────────┘

Дата: ┌─────────┐ N: ┌─────────┐ пункт: ┌─────────┐

└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘

Наименование объекта: ┌─────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ │

└─────────────────────────────┘

Авторы проекта: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Генеральная проектная организация: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Застройщик: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Рассмотрение на рабочей комиссии: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Референт: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Докладчик: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Выступили: ┌─────────────────────────────┐

└─────────────────────────────┘

Постановили:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Председатель Архитектурного совета: ┌───────────────┐

└───────────────┘

Ученый секретарь Архитектурного света: ┌───────────────┐

└───────────────┘

"ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА"

Начальник Управления Архитектурного совета

Начальник Управления подготовки согласования проектов

Руководитель авторского коллектива (ГАП):

Приложения: материалы проектного решения (формат А4 без

масштаба).

Приложение 13

к Положению

На основании СНиП 11-01-95

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА ПО ОБЪЕКТАМ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.07.2002 N 601-ПП, от 18.03.2003 N 156-ПП)

1. Исходные материалы для объектов нового строительства

Разрешение на осуществление градостроительной деятельности.

Задание на проектирование по установленной форме.

Материалы действующей утвержденной градостроительной документации (при необходимости).

Комплект исходно-разрешительной документации.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (при наличии).

Ситуационный план М 1:2000.

Топографический план с подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет).

Реставрационное задание (для объектов реставрации).

Технические условия на присоединение к внешним инженерным коммуникациям.

Технологическое задание (для промышленных объектов, а также общественных со специальной технологией).

Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой организацией необходим штамп Геонадзора Москвы), включая рекомендации по мониторингу состояния грунтов оснований и фундаментов, строящихся и расположенных вблизи объектов, руководствуясь при этом нормами МГСН и соответствующими рекомендациями к ним.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 30.07.2002 N 601-ПП)

Правоудостоверяющие документы по использованию объекта недвижимости.

При необходимости:

Результаты исследований по экологическому состоянию территории, характеристики окружающей застройки, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, рекреационных зон и других территорий.

Историко-архитектурный опорный план.

Историко-культурные исследования.

Заключение государственной историко-культурной экспертизы по материалам историко-культурных исследований (для объектов, расположенных на исторических территориях города).

Заключение по результатам обследования фундаментов и конструкций (по новому строительству объектов в стесненных условиях и по объектам реконструкции).

Материалы визуально-ландшафтного анализа.

Документация по историко-культурной оценке территории.

Обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций.

Чертежи и технические характеристики продукции предприятия, данные о стоимости продукции (для промышленных объектов).

Отчеты о выполненных НИР и ОКР, связанных с созданием технологических процессов и оборудования (для промышленных объектов).

Исходные данные по оборудованию, в т.ч. индивидуального изготовления.

Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного и негабаритного оборудования и конструкций от предприятий - изготовителей до строительной площадки.

Акты изменения красных линий.

2. Разделы проекта

2.1. Генеральный план и транспорт

Пояснительная записка.

Основные чертежи (по вариантам):

- ситуационный план М 1:2000 с окружающей застройкой и коммуникациями до мест врезки;

- генеральный план М 1:500;

- историко-архитектурный опорный план (при необходимости);

- план организации рельефа М 1:500 и расчет земляных масс;

- план благоустройства и озеленения территории М 1:500;

- мероприятия по компенсационному благоустройству и озеленению (при необходимости);

- схема транспорта М 1:1000.

2.2. Архитектурно-строительные решения

Пояснительная записка.

Основные чертежи (по вариантам):

- поэтажные планы неповторяющихся этажей М 1:100 (М 1:50, М 1:200);

- фасады и разрезы М 1:100;

- конструктивные схемы (узлы - для нетрадиционных конструктивных решений);

- основные чертежи несущих конструкций (в составе утверждаемой части рабочего проекта).

Архитектурное освещение (по объектам в центральной части и исторических зонах города, а также по объектам, имеющим важное градостроительное значение).

Колористические решения (при необходимости).

2.3. Технологические решения

Пояснительная записка.

Планы этажей с размещением и спецификацией технологического оборудования.

2.4. Решения по инженерному оборудованию и системам

Пояснительная записка.

Планы и схемы инженерных систем.

Принципиальные схемы подключения инженерного оборудования к инженерным сетям.

2.5. Инженерные сети

Пояснительная записка.

Сводный план внутриплощадочных и внешних инженерных и технологических сетей М 1:500.

Продольные профили трасс (при необходимости).

2.6. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования

Данный раздел включает:

общую характеристику экологической ситуации на площадке строительства и прилегающих территориях по:

- атмосферному воздуху;

- рельефу и почвам;

- водоемам и подземным водам;

- уровням шума;

- условиям инсоляции и естественного освещения;

- прогноз изменения состояния окружающей среды;

- решение вопросов очистки, уничтожения и утилизации образующихся выбросов и отходов, использования и рекультивации земель, в том числе:

- сохранение, пересадка, вырубка и восстановление деревьев и кустарников;

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя;

- сохранение и улучшение естественных форм рельефа;

- характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу;

- комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения;

- решение по очистке сточных вод до поступления в канализацию, очистные сооружения и установки, сброс сточных вод в канализационную сеть;

- решение по очистке наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега, мусороудаление;

- мероприятия по защите от шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиационного загрязнения и других факторов, включая:

- архитектурно-планировочные методы (расстояние от источников шума, шумозащитные зеленые насаждения и т.д.);

- строительно-акустические методы (остекление, облицовка, амортизаторы, прокладки и т.д.);

- санитарно-гигиенические исследования продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности (при необходимости).

2.7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

Состав частей раздела разрабатывается в соответствии с СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" и требованиями СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны", СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санобработки людей, спецобработки одежды и подвижного состава автотранспорта".

2.8. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения

Состав раздела устанавливается в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативными и законодательными актами.

2.9. Организация строительства

Пояснительная записка с обоснованием принятых решений.

Стройгенплан М 1:500.

2.10. Энергоэффективность

Пояснительная записка с расчетами приведенных сопротивлений теплопередаче наружных ограждений или сертификатами испытаний.

Энергетический паспорт.

2.11. Сметная документация (по объектам городского заказа)

Сметы (сводный, объектные и локальные расчеты).

2.12. Обоснование эффективности инвестиций (по требованию Заказчика)

Состав раздела устанавливается в соответствии с СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений".

2.13. Архитектурное освещение

Состав раздела устанавливается по требованиям ИРД и задания на проектирование в соответствии с Руководством по проектированию архитектурного освещения, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 30.09.96 N 337/1-РМ.

2.14. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (введен постановлением Правительства Москвы от 18.03.2003 N 156-ПП)

Состав раздела устанавливается в соответствии с приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.06.2002 N 469-ПП "О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве".

Приложение 14

к Положению

На основании СНиП 11-01-95

СОСТАВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

Разрешение на осуществление градостроительной деятельности.

Задание на проектирование.

Комплект исходно-разрешительной документации.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (при наличии).

Ситуационный план М 1:2000.

Топографический план с подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет).

Реставрационное задание (для объектов реставрации).

Технологическое задание (для промышленных объектов, а также общественных со специальной технологией).

Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой организацией необходим штамп Геонадзора Москвы).

Справки по экологическим характеристикам территории, окружающей застройки и санитарных зон.

Обмерочные чертежи зданий, сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций, подлежащих реконструкции.

Инженерное заключение Мосгоргеотреста о несущей способности фундаментов, состоянии несущих и ограждающих конструкций реконструируемых объектов.

Правоустанавливающие документы по использованию объекта недвижимости.

Условия размещения временных сооружений, мест складирования строительных материалов и т.д.

При необходимости:

Историко-архитектурный опорный план.

Историко-культурные исследования.

Материалы визуально-ландшафтного анализа.

Документация по историко-культурной оценке территории.

Обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций.

Чертежи и технические характеристики продукции предприятия, данные о стоимости продукции (для промышленных объектов).

Отчеты о выполненных НИР и ОКР, связанных с созданием технологических процессов и оборудования (по объектам промышленного назначения).

Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного и негабаритного оборудования и конструкций от предприятий - изготовителей до строительной площадки.

Акты изменения красных линий.

Результаты обследования действующих производств, технологические планировки цехов со спецификацией оборудования и сведения о их состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах и т.д. (по объектам промышленного назначения).

Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения префектур административных округов о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения.

Приложение 15

к Положению

На основании СНиП 11-01-95

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ

(РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ)

(в ред. постановления Правительства Москвы от 18.03.2003 N 156-ПП)

1. Исходные материалы

Правовой акт городской администрации.

Задание на проектирование.

Материалы утвержденной предпроектной градостроительной документация (при наличии).

Градостроительное заключение (при отсутствии утвержденной предпроектной градостроительной документации).

Протокол согласования Архитектурным советом Москомархитектуры архитектурно-градостроительного решения.

Документы по существующему землепользованию.

Топографический план с подземными коммуникациями М 1:500 в границах проекта с прилегающей территорией в зоне 100 м.

Технические условия присоединения к городским инженерным коммуникациям со схемой, согласованной ОПС Мосгоргеотреста.

Решение о размещении объектов социально-бытового обслуживания и торговли - (включая первые этажи зданий).

Паспорта проектов зданий, применяемых в застройке.

Технические паспорта существующих зданий, предлагаемых к реконструкции.

Заключение Мосгоргеотреста о состоянии геологической среды.

Справки по экологическим характеристикам территории, окружающей застройки и санитарных зон.

Заключения согласующих организаций.

При необходимости по территориям историко-культурного значения:

Историко-архитектурный опорный план.

Историко-культурные исследования.

Материалы визуально-ландшафтного анализа.

Документация по историко-культурной оценке территории.

2. Архитектурно-градостроительные решения. Решения по благоустройству, озеленению, организации рельефа

Пояснительная записка с основными технико-экономическими показателями и обоснованиями принятых решений по всем разделам проекта.

Схема размещения проектируемой территории в структуре города по форме проекта застройки М 1:10000 или 1:5000 с охватом не менее 100 м от проектируемой территории.

Ситуационный план М 1:2000 - план существующего и проектного использования территории в границах красных линий микрорайона с экспликацией и основными показателями по форме проекта застройки.

Опорный план М 1:500 на топографическом плане с подземными коммуникациями (для комплексной реконструкции территории).

Генеральный план застройки с проектируемыми границами земельных участков М 1:500 (М 1:1000) на топографическом плане с подземными коммуникациями.

План организации рельефа М 1:500.

План земляных масс с объемами работ.

План благоустройства и озеленения М 1:500 (М 1:1000).

Планы и фасады зданий по индивидуальным и повторно применяемым проектам (архитектурные паспорта зданий по типовым проектам).

Варианты композиционных решений фрагментов застройки (при необходимости).

Проекты зон охраны памятников истории и культуры (при необходимости).

Схемы градостроительного зонирования М 1:500 (М 1:1000).

Оценка изменения границ землепользования и изъятия земель.

Рабочая документация на все объекты и виды работ, предусмотренные заданием на проектирование (для рабочего проекта застройки).

Проект инженерной подготовки (при сложных гидрогеологических условиях, загрязненных грунтах, выносе городских коммуникаций, восстановлении нарушенных территорий и т.д.).

3. Решения по инженерному обеспечению

Пояснительная записка с обоснованием принятых решений.

Сводный план М 1:500 и схемы сетей водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телефонизации, радиофикации и телевидения (масштаб схем - по условиям проектирования).

Рабочая документация по инженерным сетям и сооружениям (для рабочего проекта застройки). Энергетические паспорта зданий по типовым проектам.

4. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования

Охрана атмосферного воздуха.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Мероприятия по защите от шума.

Санитарная очистка территории.

Санитарно-гигиенические исследования продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности (при необходимости).

5. Проект организации строительства

Пояснительная записка с обоснованием принятых решений.

Стройгенплан М 1:500.

6. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

Состав частей раздела разрабатывается в соответствии с СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" и требованиями СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны", СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санобработки людей, спецобработки одежды и подвижного состава автотранспорта".

7. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов

Состав раздела устанавливается заданием на проектирование в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами.

8. Сметная документация (по объектам городского заказа)

Сметы (сводный, объектные и локальные расчеты).

9. Обоснование эффективности инвестиций (по требованию заказчика)

Состав раздела устанавливается в соответствии с СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений".

10. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса

(введен постановлением Правительства Москвы

от 18.03.2003 N 156-ПП)

Состав раздела устанавливается в соответствии с приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.06.2002 N 469-ПП.

Приложение 16

к Положению

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 18.03.2003 N 156-ПП)

1. Общая пояснительная записка должна содержать:

- основные градостроительные решения по генеральному плану, обоснования архитектурно-композиционного решения, объемно-планировочные и конструктивные решения, решения по транспортному обслуживанию, организации рельефа, благоустройству и озеленению, по системе обслуживания населения или работающих;

- основные технологические решения;

- решения по обеспечению объекта инженерными сетями, коммуникациями, инженерными системами и оборудованию зданий;

- противопожарные и охранные мероприятия;

- решения по энергоэффективности и энергосбережению;

- мероприятия по сохранению объектов недвижимого историко-культурного наследия и их территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- основные мероприятия по организации строительства;

- основные технико-экономические показатели и данные о проектной мощности объекта (показатели по предпроектной и проектной документации);

- инженерно-технические мероприятия ГО ЧС (при необходимости);

- сведения об объектах-аналогах (для определения сметной стоимости строительства).

2. На схеме размещения показывается:

- местоположение объекта в плане города, района или квартала;

- наименование окружающих улиц, проездов, объектов;

- направление "север-юг".

Примечание. Для проектов застройки схема размещения проектируемой территории в структуре города выполняется по форме проекта застройки.

3. На ситуационном плане (на топографическом плане с подземными коммуникациями М 1:2000) показываются:

- границы участка;

- границы территорий различного функционального назначения;

- красные линии, линии застройки, планировочные ограничения (границы технических, водоохранных, санитарно-защитных зон, зон охраны памятников и др.);

- названия улиц, проездов;

- существующие сохраняемые, сносимые и проектируемые здания и сооружения, дороги и проезды, зеленые насаждения, границы землепользования (включая противоположную сторону улиц и 100 м - прилегающие территории) с номерами корпусов (строений) и их этажностью;

- направление "север-юг";

- экспликация зданий и сооружений.

4. На опорном плане (выполняется для проектов реконструкции застройки или отдельных комплексов на топографическом плане с подземными коммуникациями М 1:500) показываются:

- границы проектируемой территории, обозначенные буквенными литерами в соответствии с исходно-разрешительной документацией;

- красные линии, линии застройки, планировочные ограничения (линии регулирования застройки, границы технических и санитарных зон, охраняемых территорий);

- существующие зеленые насаждения;

- существующее функциональное использование территории в границах проекта, а также прилегающей территории в радиусе 100 м;

- существующая застройка с номерами корпусов (строений), с экспликацией зданий и сооружений, с указанием назначения, этажности, капитальности;

- зоны охраны недвижимых памятников истории и культуры, а также территории объектов недвижимого историко-культурного наследия, не имеющих в настоящее время утвержденных зон охраны;

- существующие утвержденные предложения по сносу, реконструкции зданий и сооружений, по выводу предприятий, новому строительству;

- существующие улицы, проезды, подъезды к зданиям;

- направление "север-юг".

5. На генеральном плане (на топографическом плане с подземными коммуникациями М 1:500) показываются:

- границы проектируемой территории;

- границы территорий различного функционального назначения;

- красные линии и планировочные ограничения (линии регулирования застройки, границы технических и санитарных зон, охраняемых территорий);

- названия улиц, проездов;

- проектное функциональное использование территории с проектными границами территорий (участков) жилой, общественной, коммунальной застройки, зеленых насаждений общего пользования и др.;

- сохраняемые, сносимые и проектируемые здания и сооружения с указанием этажности, номеров корпусов, абсолютной отметки пола первого этажа, разбивочных осей и осевых размеров, входов, въездов, приямков, козырьков проектируемых объектов;

- сохраняемые и проектируемые дороги, проезды и автостоянки с указанием ширины внутриквартальных улиц, проездов, с разметкой машино-мест автостоянок;

- улицы, проезды к зданиям, пожарные проезды, загрузочные и разворотные транспортные площадки;

- зеленые насаждения, пешеходные пути и площадки с указанием их назначения, основные элементы благоустройства территории с учетом решений по организации рельефа (места размещения малых архитектурных форм, ограды, подпорные стенки, откосы);

- границы первой очереди строительства (при поэтапном осуществлении проекта);

- направление "север-юг";

- условные обозначения.

Примечание. Чертеж генплана сопровождается экспликацией и основными технико-экономическими показателями.

6. На плане благоустройства и озеленения территории (в масштабе 1:500 на копии генплана) показываются:

- существующие, сохраняемые и проектируемые зеленые насаждения - деревья, кустарники, газоны, цветники и др.;

- аллеи, тропиночная сеть, малые архитектурные формы, в том числе ограды, подпорные стенки, лестницы, откосы, площадки мусоросборников и др. элементы благоустройства;

- границы участков зеленых насаждений общего пользования;

- дорожные покрытия;

- существующие и проектируемые инженерные сети;

- таблица ассортимента проектируемого посадочного материала и объемы работ по благоустройству и озеленению.

Примечание. Для согласования проектов допускается выполнение схемы благоустройства и озеленения, совмещенной с генеральным планом М 1:500, где показываются принципиальные решения - виды озеленения, пешеходные пути, площадки с указанием их назначения, основные элементы благоустройства без объемов работ.

7. На плане организации рельефа (в масштабе 1:500 на копии генплана) показываются:

- величина и направление уклонов, горизонтали;

- отметки в точках перелома уклонов;

- дождеприемные решетки с отметками;

- красные и черные отметки по углам зданий, перед входами;

- конструкции искусственных покрытий, лестниц, подпорных стен;

- абсолютные отметки, соответствующие условным нулевым отметкам проектируемых зданий;

- откосы и подпорные стенки.

8. На технологических планах показываются:

- основное технологическое оборудование;

- транспортные средства;

- категории помещений по взрыво- и пожароопасности.

9. На планах (на сводном плане) инженерных сетей показываются:

- границы домовладений;

- существующие и проектируемые здания, в т.ч. ЦТП, ТП, РТП и др.;

- все существующие, переносимые и проектируемые инженерные коммуникации.

10. На планах неповторяющихся этажей наносятся:

- координатные оси здания по характерным местам и размеры между ними;

- лестничные клетки;

- лифтовые шахты;

- стены и перегородки, дверные и воротные проемы с направлениями их открывания, оконные проемы, витражи;

- наименования помещений и их площади, категории по взрыво- и пожароопасности (при отсутствии технологического плана);

- линии разрезов;

- балконы и прочие архитектурные элементы (при необходимости).

11. Разрезы (продольные и поперечные) выполняются по характерным местам здания.

На разрезах показываются:

- габариты несущих и ограждающих конструкций, лестницы, перекрытия;

- входы, оконные и дверные проемы;

- фундаменты и отметки верха и низа их заложения;

- относительные отметки по этажам и отметки прилегающего рельефа;

- состав конструкции покрытия;

- конструкции существующих близрасположенных зданий и сооружений.

12. На планах инженерного оборудования и систем показываются:

- расположение основного инженерного оборудования;

- трассировка сетей (в одну линию).

13. На схеме стройгенплана показываются:

- ограждение стройплощадки;

- места размещения бытовых зданий;

- временные автодороги;

- пути для перемещения башенных кранов;

- места складирования строительных конструкций и материалов;

- точки присоединения к инженерным сетям на время строительства и временные мойки автомашин.

14. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (далее - ТР) должен содержать:

- табличные формы с необходимыми приложениями, определенными приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.06.2002 N 469-ПП;

технологическую документацию в составе:

- порядок организации сноса (разборки) зданий, сооружений и мероприятия по охране окружающей среды на период сноса и размещения отходов (в виде технологической инструкции);

- анализ санитарно-эпидемиологического и радиационного обследования конструкций и материалов, подлежащих переработке и дальнейшему использованию;

- данные по количеству и классу опасности образующихся отходов строительства и сноса (в виде маршрутной карты), а также предлагаемые мероприятия по организации их временного хранения, перемещения, переработки, использования или захоронения;

- обоснование объемов переработки и утилизации по всей выявленной номенклатуре отходов.

Примечание. ТР до представления в Мосгосэкспертизу в составе проектной документации должен быть проверен и зарегистрирован в установленном порядке государственным унитарным предприятием города Москвы "Проектно-производственный и деловой центр "Информстройсервис".

(п. 14 введен постановлением Правительства Москвы от 18.03.2003 N 156-ПП)

Приложение 17

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТОВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

Пояснительная записка и чертежи брошюруются в один или несколько томов (разделов).

Первый том (раздел) комплектуется в следующем составе:

- обложка;

- титульный лист с подписями руководителя проектной организации, ГАП, ГИП с печатью проектной организации;

- состав проектной документации (наименование томов);

- содержание первого тома;

- список авторского коллектива;

- копии лицензии проектных организаций;

- копии лицензионных соглашений или иных средств идентификации на использованные при автоматизированном проектировании программные продукты и базы данных;

- исходная и разрешительная документация;

- справки проектной организации от главного архитектора (инженера) проекта:

- о подтверждении соответствия разработанной проектной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации;

- о пожаро- и взрывобезопасности и безопасности эксплуатации объекта;

- о соответствии инженерно-геологических изысканий нормативным документам;

- о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных ситуациях;

- перечень согласований и согласования проекта с органами госнадзора и заинтересованными организациями;

- общая пояснительная записка с основными технико-экономическими показателями и обоснованиями принятых решений по всем разделам.

Каждый последующий том (раздел) должен иметь:

- обложку;

- титульный лист;

- содержание тома (раздела);

- пояснительную записку и основные чертежи в соответствии с содержанием тома.

Целесообразно следующее комплектование проектной документации в тома (разделы):

- том (раздел) по генеральному плану и транспорту;

- том (раздел) по архитектурно-строительной части;

- том (раздел) по технологической части;

- том (раздел) по внутреннему инженерному оборудованию;

- том (раздел) по внутриплощадным и внеплощадным инженерным сетям;

- том (раздел) по охране окружающей среды;

- том (раздел) по ИТМ ГО и ЧС;

- том (раздел) по проекту организации строительства;

- том (раздел) по архитектурному освещению (при необходимости);

- том (раздел) по энергоэффективности;

- сметная документация (по объектам городского заказа).

Примечания:

1. Все листы, начиная с титульного, входящие в том (раздел), должны иметь сквозную нумерацию страниц.

2. Состав проектной документации должен соответствовать приложению 10 данного Положения.

3. Демонстрационный материал представляется в соответствии с ИРД и заданием на проектирование.

Тома брошюруют в 5 экземплярах:

- 3 экз. - в твердом переплете - Заказчику;

- 1 экз. - в мягком переплете (пояснительная записка по всем разделам, исходно-разрешительная документация, задание на проектирование, все согласования) - для Мосгосэкспертизы;

- 1 экз. - в мягком переплете (пояснительная записка по архитектурно-строительной части с фасадами, планами и генпланом) - для Москомархитектуры.

К комплекту проектной документации прикладываются отдельные листы для карточки Мосгосэкспертизы (иллюминированные):

- ситуационный план - 2 экз.;

- генплан - 2 экз. (для представления в МГГТ и для Мосгосэкспертизы).

Листы "ситуационный план" и "генплан" в первом и втором экземплярах, а также дополнительные 2 экземпляра иллюминируются следующим образом:

- существующая опорная застройка - серая;

- существующая сносимая застройка - желтая;

- проектируемая застройка - красная;

- перспективная застройка - красная штриховка;

- озеленение - светло-зеленая;

- вода - светло-голубая.

Сводный план проектируемых инженерных сетей от точки присоединения до ввода в здание иллюминируется по видам соответственно:

- коллектор для подземных коммуникаций - оранжевый;

- теплосеть - зеленый;

- газопровод - желтый;

- водопровод - синий;

- канализация - коричневый;

- водосток и дренаж - голубой;

- электрокабели - красный;

- кабели связи - фиолетовый.

Примечание. Все документы должны иметь даты, печати, Ф.И.О., должности и подписи.

Приложение 18

к Положению

Утверждено распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы

от 20.09.99. N 722-РЗП "Об утверждении перечня документов (форма ИГАСН N 119/99),

представляемых Заказчиком (Застройщиком) для оформления разрешения на выполнение

строительно-монтажных работ по строительству объектов производственного

и непроизводственного назначения"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ (ЗАСТРОЙЩИКОМ) ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИГАСН РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 07.12.2004 N 841-ПП.

Приложение 19

к Положению

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 20

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 21

к Положению

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ) НА ПОДГОТОВКУ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ УСТАНОВКИ СООРУЖЕНИЙ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ) И СТРОИТЕЛЬСТВА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 22

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 23

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 24

к Положению

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ)

НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 25

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 26

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 27

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ЗДАНИЙ, РЕМОНТУ И ПОКРАСКЕ ФАСАДОВ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 28

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЗДАНИЙ, РЕМОНТА И ПОКРАСКИ ФАСАДОВ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 29

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 30

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 31

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 32

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 33

к Положению

СХЕМА

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 34

к Положению

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.

Приложение 35

к Положению

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ)

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы

от 11.07.2006 N 500-ПП.