ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу Департамента труда и занятости населения города Москвы

от 30 мая 2014 г. № 316

Требования

к технико-экономическому обоснованию мероприятий

I. Общие положения

1. ТЭО мероприятия, предусматривающее бюджетное финансирование в форме субсидии, утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.

2. ТЭО мероприятия должно состоять из следующих разделов:

- общая информация о мероприятии;

- паспорт организации;

- описание мероприятия;

- смет затрат за счет бюджетных и собственных средств;

- данные об источниках финансирования мероприятия;

- организационный план;

- описание рабочих мест;

- анализ эффективности реализации мероприятия.

3. При необходимости ТЭО мероприятия может быть дополнено иными разделами и приложениями.

4. ТЭО мероприятия  не является конфиденциальным материалом и руководитель организации, представляя его в Комиссию, соглашается с предоставлением его в органы исполнительной власти города Москвы и членам Комиссии, а также  с его возможной публикацией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для открытого доступа в целях противодействия коррупции.

II. Содержание разделов ТЭО мероприятия

5. Общая информация о мероприятии предназначена для оперативного ознакомления с мероприятием, и должна содержать следующие данные:

- краткую характеристику текущей деятельности организации;

- информацию о бюджетных и внебюджетных (собственных и привлеченных) источниках финансирования мероприятия с указанием сумм, форм и этапов финансирования;

- основные планируемые результаты мероприятия;

- документальное подтверждение работодателя о том, что профессии на создаваемых (модернизируемых) рабочих местах не входят в перечень профессий, имеющих опасные производственные факторы.

6. Паспорт организации должен содержать:

- полное и краткое наименование организации;

- юридический и фактический адрес с указанием административного округа города Москвы;

- государственный регистрационный номер и дата регистрации;

- коды предприятия (ОКПО, ОКВЭД, ИНН, КПП);

- информацию об основных владельцах (акционерах) организации с долей в уставном капитале более 5%;

- полномочия органов управления организацией и должностных лиц по заключению договоров финансирования;

- информацию о численности персонала организации, фонд заработной платы по данным бухгалтерского учета за год, предшествующий году разработки ТЭО;

- средний размер заработной платы в организации (на день подачи заявки);

- информация о минимальной заработной плате в организации;

- информацию об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, налогам, платежам в ФСС и ПФР (дата получения справки не должна превышать месяц с даты подачи заявки);

- наличие высвобождения работников, количество высвобождаемых, дата высвобождения,  высвобождаемые специальности, причины высвобождения;

- потребность в обучении и  переобучении персонала и возможность её реализации;

- информацию о выполнении любых договорных обязательств с получением бюджетных средств за три года до дня подачи Заявки;

- результаты деятельности организации за 2 года, предшествующих году разработки ТЭО, по основным видам деятельности в натуральном и стоимостном выражении;

- описание технических, экономических, организационных, кадровых и других возможностей работодателя по реализации мероприятия;

- перечень основных производственных и офисных помещений, находящихся в собственности (с указанием номера и даты свидетельства на право собственности) или арендуемых организацией (с указанием номера и даты договора аренды, сроков аренды, стоимости аренды);

- перечень земельных участков, находящихся в собственности или арендуемых организацией (с указанием номера и даты договора аренды, сроков аренды, стоимости аренды);

- объемы и формы бюджетного финансирования организации за период не менее 3 лет с обязательным указанием действующих обязательств организации по договорам бюджетного финансирования с указанием существенных условий этих договоров;

- иные формы государственной поддержки организации, действующие в настоящее время.

7.	Описание мероприятия должно содержать:

- концепцию мероприятия;

- цель мероприятия;

- задачи мероприятия;

- методы реализации м萵роприятия.

8. Сметы затрат за счет бюджетных средств, по форме приложения 1, и собственных средств, по форме приложения 2, содержат затраты бюджетных и внебюджетных (собственных и привлеченных) средств, привлекаемых для реализации мероприятия.

9. В данных об источниках финансирования мероприятия указываются бюджетные и внебюджетные (собственные и привлеченные) источники финансирования мероприятия с указанием сумм, форм и этапов.

10. В организационном плане отражаются основные этапы реализации мероприятия и сроки их выполнения, а также предоставляются график создания/сохранения (модернизации) рабочих мест и трудоустройства граждан, по форме приложения 3, график оплаты и поставки оборудования, вспомогательных материалов, оснастки по договорам поставки, по форме приложения 4, график проведения ремонтно-строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, по форме приложения 5, информацию работодателя о планируемом размере заработной платы сотрудников на создаваемых/сохраняемых (модернизируемых) рабочих местах на период осуществления мероприятия, по форме приложения 6, прогноз балансовой прибыли организации на период осуществления мероприятия по форме приложения 7.

11. В описании рабочих мест отражается наличие комплекса медико-социальной реабилитации инвалидов, социального пакета, схема размещения рабочих мест на плане помещения, в котором планируется создание, сохранение (модернизация) рабочих мест, таблица с мероприятиями по вопросам охраны труда, расчет стоимости каждого рабочего места в соответствии с профессией/специальностью, а также представляются  паспорта рабочих мест, по форме приложения 7.

12.	В разделе «анализ эффективности реализации мероприятия» описывается социальная значимость мероприятия (категории граждан, для которых создаются рабочие места), и анализируется социальный эффект для города Москвы от реализации мероприятия.

В ТЭО мероприятия предоставления субсидий работодателям предусматривается «бюджетная эффективность», определяемая в:

- обеспечении занятости инвалидов и молодежи на созданных рабочих места на период не менее 36 месяцев с даты создания рабочих мест и трудоустройства на них инвалидов и молодежи, подтверждаемую актом приемки рабочих мест;

- увеличении налоговых отчислений в бюджет города Москвы за счет уплаты подоходного налога и налога на имущество организаций за счет трудоустройства и создания рабочих мест для инвалидов и молодежи.